## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | наружный водопровод СК1 - ПГ1 - ВРК2 - ПГ3 - ВРК6 - ПГ7 - СК3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3989,646 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________290,485 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2728,65 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-014-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (31465 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (35235 руб.) СП, (17618 руб.): 50% от ФОТ (35235 руб.) | 1000 м3 грунта | 2.2 | 13939.78 | 396.76 | 13530.88 | 1843.24 | 30668 | 873 | 29768 | 4055 | 38.445 | 84.58 | 111.485 | 245.27
2 | ТЕР01-01-014-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 групп) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов. Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося от мешающегося наземного предмета (деревьев,столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (10299 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (11533 руб.) СП, (5767 руб.): 50% от ФОТ (11533 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.6 | 16725.3 | 476.11 | 16237.06 | 2211.89 | 10035 | 286 | 9742 | 1327 | 46.134 | 27.68 | 133.782 | 80.27
3 | ТЕР01-02-066-01 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (49757 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (66166 руб.) СП, (29775 руб.): 45% от ФОТ (66166 руб.) | 100 м2 креплений | 31 | 1545.06 | 293.54 | 86.41 | 4.96 | 47897 | 9100 | 2679 | 154 | 26 | 806 | 0.72 | 22.32
4 | ТЕР01-02-063-03 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (29578 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (39332 руб.) СП, (17699 руб.): 45% от ФОТ (39332 руб.) | 100 м3 грунта | 0.8 | 13041.84 | 6875.99 | 6165.85 |  | 10433 | 5501 | 4932 |  | 609.0336 | 487.23 | 196.992 | 157.59
5 | СЦП2-1-7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт, растительная земля, перегной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.3 Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49 | т | 140 | 3.97 |  |  |  | 556
6 | СЦП3-7-5-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.2 Земляные работы: перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=2,74 | 1 т груза | 140 | 11.39 |  |  |  | 1595
7 | СЦП2-2-7 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт, растительная земля, перегной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.3 Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49 | т | 140 | 3.03 |  |  |  | 424
8 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (1884 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (2110 руб.) СП, (1055 руб.): 50% от ФОТ (2110 руб.) | 1000 м3 грунта | 2.8 | 604.35 | 37.67 | 556.97 | 67.97 | 1692 | 105 | 1560 | 190 | 3.65 | 10.22 | 4.05 | 11.34
9 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) квт (л.с.), 2 группа грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (2056 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (2302 руб.) СП, (1151 руб.): 50% от ФОТ (2302 руб.) | 1000 м3 грунта | 2.8 | 1255.37 |  | 1255.37 | 114.88 | 3515 |  | 3515 | 322 |  |  | 6.71 | 18.79
10 | ТЕР01-01-034-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к 01-01-034-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (3952 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (4426 руб.) СП, (2213 руб.): 50% от ФОТ (4426 руб.) | 1000 м3 грунта | 2.8 | 2417.2 |  | 2417.2 | 221.2 | 6768 |  | 6768 | 619 |  |  | 12.92 | 36.18
11 | СЦМ-407-9011-1 | Грунт песчаный непросадочный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.1 Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27 | м3 | 2800 | 95.12 |  |  |  | 266336
12 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (32219 руб.): 95%*0,94 от ФОТ (36079 руб.) СП, (18040 руб.): 50% от ФОТ (36079 руб.) | 100 м3 уплотненного грунта | 28 | 440.76 | 141.46 | 299.3 | 38.76 | 12341 | 3961 | 8380 | 1085 | 12.53 | 350.84 | 3.04 | 85.12
13 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1 Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95 НР, (4146 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (5513 руб.) СП, (2481 руб.): 45% от ФОТ (5513 руб.) | 100 м3 грунта | 0.8 | 964.22 | 964.22 |  |  | 771 | 771 |  |  | 97.2 | 77.76
14 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.1 Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27 | м3 | 80 | 99.47 |  |  |  | 7958
15 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.1 Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27 НР, (2000 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (1637 руб.) СП, (1457 руб.): 89% от ФОТ (1637 руб.) | 10 м3 основания | 2 | 1235.95 | 110.26 | 31.52 | 4.1 | 2472 | 221 | 63 | 8 | 10.2 | 20.4 | 0.35 | 0.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 403461 | 20818 | 67407 | 7760 |  | 1864.71 |  | 657.58
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1292755 | 148849 | 162451 | 55484 |  | 1864.71 |  | 657.58
Накладные расходы | [8 empty] | 167355
Сметная прибыль | [8 empty] | 97255
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-2, 8-10, 12 | [8 empty] | 65019 | 5225 | 59733 | 7598 |  | 473.32 |  | 476.97
Всего с учетом "Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95" | [8 empty] | 181435 | 37359 | 143957 | 54326 |  | 473.32 |  | 476.97
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 91 685) | [8 empty] | 81875
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 91 685) | [8 empty] | 45843
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 309153 |  |  |  |  | 473.32 |  | 476.97
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 3 | [8 empty] | 47897 | 9100 | 2679 | 154 |  | 806 |  | 22.32
Всего с учетом "Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95" | [8 empty] | 141951 | 65065 | 6456 | 1101 |  | 806 |  | 22.32
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 66 166) | [8 empty] | 49757
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 66 166) | [8 empty] | 29775
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 221483 |  |  |  |  | 806 |  | 22.32
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 4, 13 | [8 empty] | 11204 | 6272 | 4932 |  |  | 564.99 |  | 157.59
Всего с учетом "Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95" | [8 empty] | 56731 | 44845 | 11886 |  |  | 564.99 |  | 157.59
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 44 845) | [8 empty] | 33723
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 44 845) | [8 empty] | 20180
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 110634 |  |  |  |  | 564.99 |  | 157.59
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итоги по Поз. 5, 7 Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49
Итого Поз. 5, 7 | [8 empty] | 980
Всего с учетом "Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49" | [8 empty] | 2440
Итоги по Поз. 6 Земляные работы: перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=2,74
Итого Поз. 6 | [8 empty] | 1595
Всего с учетом "Земляные работы: перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=2,74" | [8 empty] | 4370
Итого | [8 empty] | 6810
Материалы:
Итого Поз. 11, 14 | [8 empty] | 274294
Всего с учетом "Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27" | [8 empty] | 896941
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 15 | [8 empty] | 2472 | 221 | 63 | 8 |  | 20.4 |  | 0.7
Всего с учетом "Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27" | [8 empty] | 8887 | 1580 | 152 | 57 |  | 20.4 |  | 0.7
Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 1 637) | [8 empty] | 2000
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 1 637) | [8 empty] | 1457
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 12344 |  |  |  |  | 20.4 |  | 0.7
Итого | [8 empty] | 1557365 |  |  |  |  | 1864.71 |  | 657.58
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 981455
Машины и механизмы | [8 empty] | 162451
ФОТ | [8 empty] | 204333
Накладные расходы | [8 empty] | 167355
Сметная прибыль | [8 empty] | 97255
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 1557365 |  |  |  |  | 1864.71 |  | 657.58
Раздел 2. Трубопроводы (без стоимости материалов)
16 | ТЕР22-06-011-02 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (1669 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (1366 руб.) СП, (1216 руб.): 89% от ФОТ (1366 руб.) | 1 м короба | 10.5 | 139.92 | 16.26 | 40.13 | 1.88 | 1469 | 171 | 421 | 20 | 1.44 | 15.12 | 0.27 | 2.84
17 | ТЕР22-01-007-03 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 100 мм 5 949,12 = 177 199,12 - 171,25 x 1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (166 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (136 руб.) СП, (121 руб.): 89% от ФОТ (136 руб.) | 1 км трубопровода | 0.005 | 5949.12 | 3775.96 | 853.67 | 56.55 | 30 | 19 | 4 |  | 314.14 | 1.57 | 3.8 | 0.02
Уд | 1. 103-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 1000 5 | 171.25 |  |  |  | 856.25
18 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием с соединением ВРС диам. 100мм с манжетами ТУ1461-065-50254094-2004 (3507,76/(6*3,16)*1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | м | 5 | 194.25 |  |  |  | 971
19 | ТЕР22-01-007-04 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 150 мм 7 792,00 = 279 232,00 - 271,44 x 1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (20471 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (16752 руб.) СП, (14909 руб.): 89% от ФОТ (16752 руб.) | 1 км трубопровода | 0.51 | 7792 | 4536.59 | 860.64 | 56.55 | 3974 | 2314 | 439 | 29 | 377.42 | 192.48 | 3.87 | 1.97
Уд | 1. 103-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 1000 510 | 271.44 |  |  |  | 138434.4
20 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием с соединением ВРС диам. 150мм с манжетами ТУ1461-065-50254094-2004 (5403,14/(6*3,16)*1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | м | 510 | 299.22 |  |  |  | 152602
21 | ТЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (524 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (429 руб.) СП, (382 руб.): 89% от ФОТ (429 руб.) | 1 т фасонных частей | 0.1133 | 1831.18 | 530.63 | 104.61 |  | 207 | 60 | 12 |  | 47 | 5.33 | 1.05 | 0.12
Н, Уд | 1. 103-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм | т | 1 0,1133 | 9837.02 |  |  |  | 1114.53
22 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Двойной раструб диам. 100мм (11 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (1594/3,16*1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 539.66 |  |  |  | 540
23 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Патрубок фланец-гладкий конец l=1200 диам. 100мм (34,1 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (2685,85/3,16*1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 3 | 892.45 |  |  |  | 2677
24 | ТЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (3398 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (2781 руб.) СП, (2475 руб.): 89% от ФОТ (2781 руб.) | 1 т фасонных частей | 0.845 | 1826.39 | 426.08 | 449.55 | 34.52 | 1543 | 360 | 380 | 29 | 37.74 | 31.89 | 2.88 | 2.43
Н, Уд | 1. 103-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 125-200 мм | т | 1 0,845 | 9837.02 |  |  |  | 8312.28
25 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Крест фланцевый с пожарной подставкой 150х150мм (54,7 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (20061,33/3,16*1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 6665.95 |  |  |  | 6666
26 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Крест раструб-фланец 150х100мм (47,2 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (6062/3,16*1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 2014.28 |  |  |  | 2014
27 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Тройник фланцевый с пожарной подставкой 150х150мм (45,6 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (13613,16/3,16*1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 4523.36 |  |  |  | 4523
28 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Пожарная подставка фланцевая диам. 150мм (42,1 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (9495,66/3,16*1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 3155.21 |  |  |  | 3155
29 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Переход раструбный 150х100мм (25,3 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (3103/3,16*1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 1031.06 |  |  |  | 1031
30 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Переход фланцевый 150х100мм (19,9 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (2838/3,16*1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 943.01 |  |  |  | 943
31 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Двойной раструб диам. 150мм (18,5 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (2548/3.16*1.05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 4 | 846.65 |  |  |  | 3387
32 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Патрубок фланец-гладкий конец l=380мм диам. 150мм (18,2 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (2283.89/3.16*1.05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 758.89 |  |  |  | 759
33 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Патрубок фланец-гладкий конец l=1200мм диам. 150мм (55,2 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (2927.15/3.16*1.05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 6 | 972.63 |  |  |  | 5836
34 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Отвод раструб-гладкийконец 10град. диам. 150мм (28,8 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (2041/3.16*1.05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 4 | 678.18 |  |  |  | 2713
35 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Колено раструб-гладкий конец диам. 150мм (31,1 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (3993.93/3.16*1.05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 1327.1 |  |  |  | 1327
36 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Тройник раструб-фланец 150х100мм (40,3 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (5748/3.16*1.05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 1909.94 |  |  |  | 1910
37 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (585 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (479 руб.) СП, (426 руб.): 89% от ФОТ (479 руб.) | 1 фланец | 4 | 82.65 | 10.28 | 68.33 | 6.59 | 331 | 41 | 273 | 26 | 0.7 | 2.8 | 0.42 | 1.68
Н, Уд | 1. 300-9508 | Фланцы стальные плоские | шт | 1 4
38 | СЦМ-300-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 4 | 80.2 |  |  |  | 321
39 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (90 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (93 руб.) СП, (56 руб.): 60% от ФОТ (93 руб.) | 100 шт. заглушек | 0.01 | 4346.46 | 1313.76 | 9.96 |  | 43 | 13 |  |  | 112 | 1.12 | 0.1
40 | СЦМ-534-0277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 2 | 84.16 |  |  |  | 168
41 | ТЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (402 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (329 руб.) СП, (293 руб.): 89% от ФОТ (329 руб.) | 1 шт. | 2 | 1680.7 | 22.35 | 6 | 0.34 | 3361 | 45 | 12 | 1 | 1.98 | 3.96 | 0.05 | 0.1
42 | ТЕР22-03-011-04 | Установка: колонок водоразборных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (1564 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (1280 руб.) СП, (1139 руб.): 89% от ФОТ (1280 руб.) | 1 шт. | 2 | 2270.46 | 89.14 | 12.98 | 0.68 | 4541 | 178 | 26 | 1 | 7.16 | 14.32 | 0.11 | 0.22
43 | ТЕР22-06-006-03 | Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (507 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (415 руб.) СП, (369 руб.): 89% от ФОТ (415 руб.) | 1 врезка | 1 | 94.22 | 58.1 | 13.95 |  | 94 | 58 | 14 |  | 4.72 | 4.72 | 0.14 | 0.14
Н, Уд | 1. 103-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм | т | 0,04 0,04 | 9837.02 |  |  |  | 393.48
44 | Цена ЛМЗ "Свободный сокол" | Тройник фланцевый 100х100мм (26,6 кг) ТУ 1460-035-50254094-2000 (5953.55/3.16*1.05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 1 | 1978.24 |  |  |  | 1978
45 | ТЕР22-03-007-03 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (1198 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (980 руб.) СП, (872 руб.): 89% от ФОТ (980 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 | 140.98 | 41.86 | 48.53 | 3.74 | 423 | 126 | 146 | 11 | 3.44 | 10.32 | 0.31 | 0.93
Н, Уд | 1. 300-9122 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт | 1 3
46 | СЦМ-300-1272-2 | Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж(3КЛ2-16) для воды, пара и нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 3 | 2368.7 |  |  |  | 7106
47 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (1215 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (994 руб.) СП, (885 руб.): 89% от ФОТ (994 руб.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 5 | 64.12 | 27.87 | 4.98 |  | 321 | 139 | 25 |  | 2.29 | 11.45 | 0.05 | 0.25
Н, Уд | 1. 300-9122 | Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные | шт | 1 5
48 | СЦМ-300-1272-1 | Задвижки стальные клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж(3КЛ2-16) для воды, пара и нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 5 | 1152.09 |  |  |  | 5760
49 | ТЕР22-01-011-10 прим. | Укладка стальных водопроводных труб: 400 мм (футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (8807 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (7207 руб.) СП, (6414 руб.): 89% от ФОТ (7207 руб.) | 1 км трубопровода | 0.074 | 49412.21 | 10221.4 | 32515.39 | 3409.73 | 3657 | 756 | 2406 | 252 | 745 | 55.13 | 222.62 | 16.47
Н, Уд | 1. 103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм | м | 1004 74,3 | 840.83 |  |  |  | 62473.67
50 | СЦМ-103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | м | 74 | 840.83 |  |  |  | 62221
51 | ТЕР22-05-003-02 прим. | Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (7392 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (6049 руб.) СП, (5384 руб.): 89% от ФОТ (6049 руб.) | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.74 | 3108.43 | 1143.68 | 47.62 |  | 2300 | 846 | 35 |  | 89.7 | 66.38 | 0.19 | 0.14
52 | ТЕР22-05-004-01 прим. | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (3312 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (2710 руб.) СП, (2412 руб.): 89% от ФОТ (2710 руб.) | 1 футляр | 4 | 908.08 | 94.84 | 161.93 |  | 3632 | 379 | 648 |  | 7.99 | 31.96 | 0.05 | 0.2
Н, Уд | 1. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0 | 12302.73
53 | ТЕР22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (4735 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (3875 руб.) СП, (3449 руб.): 89% от ФОТ (3875 руб.) | 1 км трубопровода | 0.074 | 576648.09 | 4973.24 | 27609.57 | 2354.8 | 42672 | 368 | 2043 | 174 | 404 | 29.9 | 139.62 | 10.33
54 | ТЕР22-06-001-05 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (3268 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (2674 руб.) СП, (2380 руб.): 89% от ФОТ (2674 руб.) | 1 км трубопровода | 0.51 | 1685.55 | 732.72 |  |  | 860 | 374 |  |  | 64.9 | 33.1
55 | ТЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (26 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (21 руб.) СП, (19 руб.): 89% от ФОТ (21 руб.) | 1 км трубопровода | 0.005 | 1054.8 | 640.14 |  |  | 5 | 3 |  |  | 56.7 | 0.28
56 | СЦМ-101-0071 | Гипосульфит натрия технический (водный раствор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | т | 0.05 | 1762.81 |  |  |  | 88
57 | ТЕР22-06-012-02 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125;150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (429 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (351 руб.) СП, (312 руб.): 89% от ФОТ (351 руб.) | 1 км трубопровода | 0.51 | 551.68 | 72.19 | 286 | 22.6 | 281 | 37 | 146 | 12 | 6.31 | 3.22 | 2.2 | 1.12
Н, Уд | 1. 403-9005 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом до 0,3 м3 | м3 | 0,34 0,1734
58 | ТЕР06-01-005-01 прим. | Бетонные упоры из бетона М-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (784 руб.): 105%*0,94 от ФОТ (794 руб.) СП, (516 руб.): 65% от ФОТ (794 руб.) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.02 | 76484.46 | 4942.34 | 4152.24 | 590.55 | 1530 | 99 | 83 | 12 | 441.28 | 8.83 | 36.11 | 0.72
59 | ТЕР22-01-011-11 прим. | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (463 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (379 руб.) СП, (337 руб.): 89% от ФОТ (379 руб.) | 1 км трубопровода | 0.003 | 64581.42 | 13349.56 | 43760.73 | 4378.61 | 194 | 40 | 131 | 13 | 973 | 2.92 | 284.29 | 0.85
Н, Уд | 1. 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 8 мм | м | 1004 3,012 | 1197.86 |  |  |  | 3607.95
60 | СЦМ-103-0232 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | м | 3.012 | 1648.96 |  |  |  | 4967
61 | ТЕР22-01-011-13 прим. | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 700 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (646 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (529 руб.) СП, (471 руб.): 89% от ФОТ (529 руб.) | 1 км трубопровода | 0.003 | 96545.55 | 18110.4 | 66012.6 | 6627.25 | 290 | 54 | 198 | 20 | 1320 | 3.96 | 429.9 | 1.29
Н, Уд | 1. 103-0245 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 9 мм | м | 1004 3,012 | 1702.85 |  |  |  | 5128.98
62 | СЦМ-103-0248 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | м | 3.012 | 2252.5 |  |  |  | 6785
63 | ТЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (227 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (186 руб.) СП, (166 руб.): 89% от ФОТ (186 руб.) | 1 км трубопровода | 0.003 | 717638.59 | 5184.42 | 37563.91 | 3180.1 | 2153 | 16 | 113 | 10 | 426 | 1.28 | 187.98 | 0.56
64 | ТЕР22-02-003-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (297 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (243 руб.) СП, (216 руб.): 89% от ФОТ (243 руб.) | 1 км трубопровода | 0.003 | 934957.95 | 7277.66 | 48074.95 | 3896.37 | 2805 | 22 | 144 | 12 | 598 | 1.79 | 230.17 | 0.69
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 357164 | 6518 | 7699 | 622 |  | 533.83 |  | 43.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1149179 | 46604 | 18862 | 4448 |  | 533.83 |  | 43.07
Накладные расходы | [8 empty] | 62176
Сметная прибыль | [8 empty] | 45219
Итоги по разделу 2 Трубопроводы (без стоимости материалов) :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 16-17, 19, 21, 24, 37, 41-45, 47, 49, 51-57, 59, 61, 63-64 | [8 empty] | 77209 | 6406 | 7616 | 610 |  | 523.88 |  | 42.35
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 264133 | 45803 | 18659 | 4362 |  | 523.88 |  | 42.35
Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 50 165) | [8 empty] | 61302
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 50 165) | [8 empty] | 44647
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 370082 |  |  |  |  | 523.88 |  | 42.35
Материалы:
Итого Поз. 18, 20, 22-23, 25-36, 38, 40, 46, 48, 50, 60, 62 | [8 empty] | 278382
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 879687
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 39 | [8 empty] | 43 | 13 |  |  |  | 1.12
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 188 | 93 |  |  |  | 1.12
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 93) | [8 empty] | 90
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 93) | [8 empty] | 56
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 334 |  |  |  |  | 1.12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 58 | [8 empty] | 1530 | 99 | 83 | 12 |  | 8.83 |  | 0.72
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 5171 | 708 | 203 | 86 |  | 8.83 |  | 0.72
Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 794) | [8 empty] | 784
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 794) | [8 empty] | 516
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6471 |  |  |  |  | 8.83 |  | 0.72
Итого | [8 empty] | 1256574 |  |  |  |  | 533.83 |  | 43.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1083713
Машины и механизмы | [8 empty] | 18862
ФОТ | [8 empty] | 51052
Накладные расходы | [8 empty] | 62176
Сметная прибыль | [8 empty] | 45219
Итого по разделу 2 Трубопроводы (без стоимости материалов) | [8 empty] | 1256574 |  |  |  |  | 533.83 |  | 43.07
Раздел 3. Колодцы
65 | ТЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (28553 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (23366 руб.) СП, (20796 руб.): 89% от ФОТ (23366 руб.) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 1.46 | 19014.04 | 1864.97 | 4154.79 | 373.22 | 27760 | 2723 | 6066 | 545 | 151.5 | 221.19 | 30.11 | 43.96
Н, Уд | 1. 103-9200 | Люки чугунные | шт | 0
Н, Уд | 2. 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0 | 15382.88
Н, Уд | 3. 440-9152 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 5,8 8,468
Н, Уд | 4. 440-9153 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | 9,6 14,02
Н, Уд | 5. 445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 3,95 5,767
66 | СЦМ-103-0754 | Люки чугунные тяжелые для колодцев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 6 | 1621.71 |  |  |  | 9730
67 | СЦМ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 6 | 122.46 |  |  |  | 735
68 | СЦМ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | т | 0.24 | 13347 |  |  |  | 3203
69 | СЦМ-403-9040-4 | Кольца стеновые железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Серия 3.900.1-14 в.1 марки КС15.9 из бетона В15,объемом 0,40 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 10 | 1020.38 |  |  |  | 10204
70 | СЦМ-403-9040-3 | Кольца стеновые железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Серия 3.900.1-14 в.1 марки КС15.6 из бетона В15,объемом 0,265 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 4 | 725.46 |  |  |  | 2902
71 | СЦМ-403-9040-1 | Кольца стеновые железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Серия 3.900.1-14 в.1 марки КС10.6 из бетона В15,объемом 0,16 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 6 | 417.29 |  |  |  | 2504
72 | СЦМ-403-9040-6 | Кольца стеновые железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Серия 3.900.1-14 в.1 марки КС20.9 из бетона В15,объемом 0,59 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 4 | 1621.2 |  |  |  | 6485
73 | СЦМ-403-9040-5 | Кольца стеновые железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей Серия 3.900.1-14 в.1 марки КС20.6 из бетона В15,объемом 0,39 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 2 | 1174.27 |  |  |  | 2349
74 | СЦМ-440-9149-2 | Плиты днищ железобетонные для смотровых колодцев Серия 3.900.1-14 в.1 марки ПН15 из бетона В15,объемом 0,38 м3, диаметром 2,0 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 4 | 988.74 |  |  |  | 3955
75 | СЦМ-440-9149-3 | Плиты днищ железобетонные для смотровых колодцев Серия 3.900.1-14 в.1 марки ПН20 из бетона В15,объемом 0,59 м3, диаметром 2,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 2 | 1706.05 |  |  |  | 3412
76 | СЦМ-445-3120-7 | Плиты перекрытий, покрытий железобетонные для смотровых колодцев Серия 3.900.1-14 в.1 марки 1ПП15-1 из бетона В15,объемом 0,27 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 4 | 624.41 |  |  |  | 2498
77 | СЦМ-445-3120-5 | Плиты перекрытий, покрытий железобетонные для смотровых колодцев Серия 3.900.1-14 в.1 марки ПП10-1 из бетона В15,объемом 0,10 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 6 | 231.26 |  |  |  | 1388
78 | СЦМ-445-3120-10 | Плиты перекрытий, покрытий железобетонные для смотровых колодцев Серия 3.900.1-14 в.1 марки 4 ПП20-2 из бетона В15,объемом 0,51 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | шт | 2 | 1179.44 |  |  |  | 2359
79 | ТЕР10-01-083-05 | Изготовление и установка деревянной крышки и досок толщиной 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (119 руб.): 118%*0,94 от ФОТ (107 руб.) СП, (67 руб.): 63% от ФОТ (107 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.039 | 5641.31 | 360.1 | 194.49 | 15.24 | 220 | 14 | 8 | 1 | 31.07 | 1.21 | 1.5 | 0.06
80 | ТЕРр69-10-05 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (32 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (43 руб.) СП, (22 руб.): 50% от ФОТ (43 руб.) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.08 | 309.06 | 80.05 | 1.99 |  | 25 | 6 |  |  | 7.09 | 0.57 | 0.02
81 | ТЕРр69-10-10 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к: 69-10-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (26 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (36 руб.) СП, (18 руб.): 50% от ФОТ (36 руб.) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.08 | 61.53 | 61.53 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5.45 | 0.44
82 | ТЕРр69-10-15 | При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к: 69-10-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (26 руб.): 78%*0,94 от ФОТ (36 руб.) СП, (18 руб.): 50% от ФОТ (36 руб.) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.08 | 295.51 | 66.5 | 1.99 |  | 24 | 5 |  |  | 5.89 | 0.47 | 0.02
83 | СЦМ-204-0100 | арматура А-I(ручки) Д 6мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | кг | 1 | 6.78 |  |  |  | 7
84 | СЦМ-101-1755 | Сталь полосовая 6х50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | кг | 14 | 8.39 |  |  |  | 117
85 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без обкладочнными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (390 руб.): 100%*0,94 от ФОТ (415 руб.) СП, (291 руб.): 70% от ФОТ (415 руб.) | 1 м3 изоляции | 0.32 | 447.22 | 182.19 | 77.01 |  | 143 | 58 | 25 |  | 14.8 | 4.74 | 0.51 | 0.16
Н, Уд | 1. 104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1,24 0,3968
86 | СЦМ-104-0071-3 | Маты прошивные из базальтового волокна без связующего ТУ5769-012-00287220-2002, марки МП125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | м3 | 0.4 | 410.81 |  |  |  | 164
87 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (2535 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (2452 руб.) СП, (1716 руб.): 70% от ФОТ (2452 руб.) | 100 отверстий | 0.1 | 11138.74 | 2683.57 | 8455.18 | 750.31 | 1114 | 268 | 846 | 75 | 212.982 | 21.3 | 58.8472 | 5.88
88 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (156 руб.): 110%*0,94 от ФОТ (151 руб.) СП, (106 руб.): 70% от ФОТ (151 руб.) | 100 отверстий | 0.02 | 3345.84 | 859.36 | 2486.48 | 220.64 | 67 | 17 | 50 | 4 | 68.2028 | 1.36 | 17.3058 | 0.35
89 | ТЕР22-01-011-07 прим. | Укладка стальных гильз из труб диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (158 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (129 руб.) СП, (115 руб.): 89% от ФОТ (129 руб.) | 1 км трубопровода | 0.002 | 31098.19 | 7024.64 | 19251.95 | 2013.85 | 62 | 14 | 39 | 4 | 512 | 1.02 | 132.43 | 0.26
Н, Уд | 1. 103-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 6 мм | м | 1004 2,008 | 425.06 |  |  |  | 853.52
90 | СЦМ-103-0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | м | 2.01 | 425.06 |  |  |  | 854
91 | ТЕР22-01-011-06 прим. | Укладка стальных гильз из труб диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (34 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (28 руб.) СП, (25 руб.): 89% от ФОТ (28 руб.) | 1 км трубопровода | 0.0004 | 29048.81 | 6709.08 | 18143.58 | 1865.45 | 12 | 3 | 7 | 1 | 489 | 0.2 | 121.9 | 0.05
Н, Уд | 1. 103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м | 1004 0,4016 | 338.97 |  |  |  | 136.13
92 | СЦМ-103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 | м | 0.4 | 338.97 |  |  |  | 136
93 | ТЕР22-02-003-07 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (87 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (71 руб.) СП, (63 руб.): 89% от ФОТ (71 руб.) | 1 км трубопровода | 0.002 | 360088.36 | 4419.75 | 9999.53 | 481.43 | 720 | 9 | 20 | 1 | 355 | 0.71 | 28.47 | 0.06
94 | ТЕР22-02-003-06 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (17 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (14 руб.) СП, (12 руб.): 89% от ФОТ (14 руб.) | 1 км трубопровода | 0.0004 | 288976.54 | 3809.7 | 8633.71 | 414.97 | 116 | 2 | 3 |  | 306 | 0.12 | 24.53 | 0.01
95 | ТЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (2444 руб.): 128%*0,94 от ФОТ (2031 руб.) СП, (1686 руб.): 83% от ФОТ (2031 руб.) | 1 сальник | 10 | 37.91 | 28.37 |  |  | 379 | 284 |  |  | 2.36 | 23.6
96 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.04.2.3 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16 НР, (369 руб.): 128%*0,94 от ФОТ (307 руб.) СП, (255 руб.): 83% от ФОТ (307 руб.) | 1 сальник | 2 | 26.79 | 21.64 |  |  | 54 | 43 |  |  | 1.8 | 3.6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 83703 | 3451 | 7064 | 631 |  | 280.53 |  | 50.79
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 273256 | 24675 | 17307 | 4512 |  | 280.53 |  | 50.79
Накладные расходы | [8 empty] | 34949
Сметная прибыль | [8 empty] | 25191
Итоги по разделу 3 Колодцы :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 65, 89, 91, 93-94 | [8 empty] | 28670 | 2751 | 6135 | 551 |  | 223.24 |  | 44.34
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 97218 | 19670 | 15031 | 3940 |  | 223.24 |  | 44.34
Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 23 610) | [8 empty] | 28851
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 23 610) | [8 empty] | 21013
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 147082 |  |  |  |  | 223.24 |  | 44.34
Материалы:
Итого Поз. 66-78, 83-84, 86, 90, 92 | [8 empty] | 53002
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 167486
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 79 | [8 empty] | 220 | 14 | 8 | 1 |  | 1.21 |  | 0.06
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 746 | 100 | 20 | 7 |  | 1.21 |  | 0.06
Накладные расходы 118%*0,94 ФОТ (от 107) | [8 empty] | 119
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 107) | [8 empty] | 67
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 932 |  |  |  |  | 1.21 |  | 0.06
Прочие ремонтно-строительные работы:
Итого Поз. 80-82 | [8 empty] | 54 | 16 |  |  |  | 1.48
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 234 | 114 |  |  |  | 1.48
Накладные расходы 78%*0,94 ФОТ (от 114) | [8 empty] | 84
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 114) | [8 empty] | 57
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 375 |  |  |  |  | 1.48
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 85 | [8 empty] | 143 | 58 | 25 |  |  | 4.74 |  | 0.16
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 666 | 415 | 61 |  |  | 4.74 |  | 0.16
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 415) | [8 empty] | 390
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 415) | [8 empty] | 291
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1347 |  |  |  |  | 4.74 |  | 0.16
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 87-88 | [8 empty] | 1181 | 285 | 896 | 79 |  | 22.66 |  | 6.23
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 4233 | 2038 | 2195 | 565 |  | 22.66 |  | 6.23
Накладные расходы 110%*0,94 ФОТ (от 2 603) | [8 empty] | 2692
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 603) | [8 empty] | 1822
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8747 |  |  |  |  | 22.66 |  | 6.23
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 95-96 | [8 empty] | 433 | 327 |  |  |  | 27.2
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 2673 | 2338 |  |  |  | 27.2
Накладные расходы 128%*0,94 ФОТ (от 2 338) | [8 empty] | 2813
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 2 338) | [8 empty] | 1941
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7427 |  |  |  |  | 27.2
Итого | [8 empty] | 333396 |  |  |  |  | 280.53 |  | 50.79
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 231274
Машины и механизмы | [8 empty] | 17307
ФОТ | [8 empty] | 29187
Накладные расходы | [8 empty] | 34949
Сметная прибыль | [8 empty] | 25191
Итого по разделу 3 Колодцы | [8 empty] | 333396 |  |  |  |  | 280.53 |  | 50.79
Раздел 4. Благоустройство
97 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 6 376,81 = 9 650,26 - 27,80 x 117,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.12.4 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41 НР, (1231 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (1259 руб.) СП, (755 руб.): 60% от ФОТ (1259 руб.) | 100 м3 конструкций | 0.056 | 6376.81 | 2679.28 | 3697.53 | 469.96 | 357 | 150 | 207 | 26 | 243.35 | 13.63 | 41.39 | 2.32
Д | 1. |  | маш.час | 117,75 6,59 | -27.8 |  | -27.8 |  | -183.2 |  | -183.2
98 | ТЕР27-06-020-04 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.12.4 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41 НР, (515 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (386 руб.) СП, (367 руб.): 95% от ФОТ (386 руб.) | 1000 м2 покрытия | 0.07 | 62204.52 | 488.33 | 2397.83 | 286.94 | 4354 | 34 | 168 | 20 | 38.3 | 2.68 | 19.12 | 1.34
99 | ТЕР27-06-021-04 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэф. на толщ. 8см ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.12.4 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41 НР 142%*0,94 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0.07 | 44172.6 | 6.9 | 0.54 |  | 3092 |  |  |  | 0.54 | 0.04
100 | ТЕР27-04-005-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.12.4 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41 НР, (563 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (422 руб.) СП, (401 руб.): 95% от ФОТ (422 руб.) | 1000 м2 основания | 0.07 | 50295.42 | 346.24 | 3892.67 | 497.96 | 3521 | 24 | 272 | 35 | 32.03 | 2.24 | 34.5 | 2.42
101 | ТЕР27-04-005-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.12.4 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41 НР, (764 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (572 руб.) СП, (543 руб.): 95% от ФОТ (572 руб.) | 1000 м2 основания | 0.07 | 56271.76 | 399.54 | 5833.66 | 749.09 | 3939 | 28 | 408 | 52 | 36.96 | 2.59 | 52.72 | 3.69
102 | ТЕР27-04-008-01 | Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.12.4 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41 НР, (172 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (129 руб.) СП, (123 руб.): 95% от ФОТ (129 руб.) | 1000 м2 основания | 0.07 | 3215.13 | 199.77 | 417.06 | 51.17 | 225 | 14 | 29 | 4 | 18.48 | 1.29 | 3.59 | 0.25
103 | ТЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.12.3 Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27 НР, (3330 руб.): 142%*0,94 от ФОТ (2495 руб.) СП, (2370 руб.): 95% от ФОТ (2495 руб.) | 1000 м2 основания или покрытия | 0.39 | 3665.04 | 512.6 | 3063.61 | 380.79 | 1429 | 200 | 1195 | 149 | 46.18 | 18.01 | 26.74 | 10.43
Н, Уд | 1. 408-9181 | Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | м3 | 0
104 | СЦМ-408-0101 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.12.3 Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27 | м3 | 51.5 | 187.59 |  |  |  | 9661
105 | СЦП2-1-30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.3 Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49 | т | 12 | 3.59 |  |  |  | 43
106 | СЦП3-7-5-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.2 Земляные работы: перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=2,74 | 1 т груза | 12 | 11.39 |  |  |  | 137
107 | СЦП2-2-30 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.01.1.3 Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49 | т | 12 | 5.11 |  |  |  | 61
108 | ТЕРр68-22-01 | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: Полное восстановление профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.34 Прочие ремонтные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,46; ЗПМ=7,15; МАТ=2,6 НР, (636 руб.): 104%*0,94 от ФОТ (651 руб.) СП, (391 руб.): 60% от ФОТ (651 руб.) | м канавы | 10 | 9.11 | 9.11 |  |  | 91 | 91 |  |  | 0.91 | 9.1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 26910 | 541 | 2279 | 286 |  | 49.58 |  | 20.45
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 90031 | 3869 | 5561 | 2045 |  | 49.58 |  | 20.45
Накладные расходы | [8 empty] | 7212
Сметная прибыль | [8 empty] | 4950
Итоги по разделу 4 Благоустройство :
Благоустройство (ремонтно-строительные):
Итоги по Поз. 97, 109-110 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41
Итого Поз. 97, 109-110 | [8 empty] | 357 | 150 | 207 | 26 |  | 13.63 |  | 2.32
Всего с учетом "Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41" | [8 empty] | 1578 | 1073 | 505 | 186 |  | 13.63 |  | 2.32
Итоги по Поз. 108 Прочие ремонтные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,46; ЗПМ=7,15; МАТ=2,6
Итого Поз. 108 | [8 empty] | 91 | 91 |  |  |  | 9.1
Всего с учетом "Прочие ремонтные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,46; ЗПМ=7,15; МАТ=2,6" | [8 empty] | 651 | 651 |  |  |  | 9.1
Итого | [8 empty] | 2229 | 1724 | 505 | 186 |  | 22.73 |  | 2.32
Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 1 910) | [8 empty] | 1867
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 910) | [8 empty] | 1146
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5242 |  |  |  |  | 22.73 |  | 2.32
Автомобильные дороги:
Итоги по Поз. 98-102, 111-115 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41
Итого Поз. 98-102, 111-115 | [8 empty] | 15131 | 100 | 877 | 111 |  | 8.84 |  | 7.7
Всего с учетом "Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41" | [8 empty] | 51120 | 715 | 2140 | 794 |  | 8.84 |  | 7.7
Итоги по Поз. 103 Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27
Итого Поз. 103 | [8 empty] | 1429 | 200 | 1195 | 149 |  | 18.01 |  | 10.43
Всего с учетом "Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27" | [8 empty] | 4457 | 1430 | 2916 | 1065 |  | 18.01 |  | 10.43
Итого | [8 empty] | 55577 | 2145 | 5056 | 1859 |  | 26.85 |  | 18.13
Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 4 004) | [8 empty] | 5345
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 4 004) | [8 empty] | 3804
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 64726 |  |  |  |  | 26.85 |  | 18.13
Материалы:
Итоги по Поз. 104 Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27
Итого Поз. 104 | [8 empty] | 9661
Всего с учетом "Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27" | [8 empty] | 31591
Итоги по Поз. 116-118 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41
Итого Поз. 116-118
Всего с учетом "Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41"
Итого | [8 empty] | 31591
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итоги по Поз. 105, 107 Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49
Итого Поз. 105, 107 | [8 empty] | 104
Всего с учетом "Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49" | [8 empty] | 259
Итоги по Поз. 106 Земляные работы: перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=2,74
Итого Поз. 106 | [8 empty] | 137
Всего с учетом "Земляные работы: перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=2,74" | [8 empty] | 375
Итого | [8 empty] | 634
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
Итоги по Поз. 119-120 Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, подготовка почвы под цветники ОЗП=7,15; ЭМ=2,37; ЗПМ=7,15; МАТ=3,44
Итого Поз. 119-120
Всего с учетом "Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, подготовка почвы под цветники ОЗП=7,15; ЭМ=2,37; ЗПМ=7,15; МАТ=3,44"
Итоги по Поз. 121 Посев газонов ОЗП=7,15; ЭМ=2,37; ЗПМ=7,15; МАТ=2,26
Итого Поз. 121
Всего с учетом "Посев газонов ОЗП=7,15; ЭМ=2,37; ЗПМ=7,15; МАТ=2,26"
Итого
Накладные расходы 115%*0,94 ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью
Итого | [8 empty] | 102193 |  |  |  |  | 49.58 |  | 20.45
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 80601
Машины и механизмы | [8 empty] | 5561
ФОТ | [8 empty] | 5914
Накладные расходы | [8 empty] | 7212
Сметная прибыль | [8 empty] | 4950
Итого по разделу 4 Благоустройство | [8 empty] | 102193 |  |  |  |  | 49.58 |  | 20.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 871238 | 31328 | 84449 | 9299 |  | 2728.65 |  | 771.89
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 2805222 | 223997 | 204181 | 66488 |  | 2728.65 |  | 771.89
Накладные расходы | [8 empty] | 271691
Сметная прибыль | [8 empty] | 172614
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-2, 8-10, 12 | [8 empty] | 65019 | 5225 | 59733 | 7598 |  | 473.32 |  | 476.97
Всего с учетом "Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95" | [8 empty] | 181435 | 37359 | 143957 | 54326 |  | 473.32 |  | 476.97
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 91 685) | [8 empty] | 81875
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 91 685) | [8 empty] | 45843
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 309153 |  |  |  |  | 473.32 |  | 476.97
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 3 | [8 empty] | 47897 | 9100 | 2679 | 154 |  | 806 |  | 22.32
Всего с учетом "Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95" | [8 empty] | 141951 | 65065 | 6456 | 1101 |  | 806 |  | 22.32
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 66 166) | [8 empty] | 49757
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 66 166) | [8 empty] | 29775
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 221483 |  |  |  |  | 806 |  | 22.32
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 4, 13 | [8 empty] | 11204 | 6272 | 4932 |  |  | 564.99 |  | 157.59
Всего с учетом "Земляные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=1,95" | [8 empty] | 56731 | 44845 | 11886 |  |  | 564.99 |  | 157.59
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 44 845) | [8 empty] | 33723
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 44 845) | [8 empty] | 20180
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 110634 |  |  |  |  | 564.99 |  | 157.59
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итоги по Поз. 5, 7, 105, 107 Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49
Итого Поз. 5, 7, 105, 107 | [8 empty] | 1084
Всего с учетом "Земляные работы: погрузо-разгрузочные работы МАТ=2,49" | [8 empty] | 2699
Итоги по Поз. 6, 106 Земляные работы: перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=2,74
Итого Поз. 6, 106 | [8 empty] | 1732
Всего с учетом "Земляные работы: перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=2,74" | [8 empty] | 4746
Итого | [8 empty] | 7445
Материалы:
Итоги по Поз. 11, 14 Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27
Итого Поз. 11, 14 | [8 empty] | 274294
Всего с учетом "Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27" | [8 empty] | 896941
Итоги по Поз. 18, 20, 22-23, 25-36, 38, 40, 46, 48, 50, 60, 62, 66-78, 83-84, 86, 90, 92 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16
Итого Поз. 18, 20, 22-23, 25-36, 38, 40, 46, 48, 50, 60, 62, 66-78, 83-84, 86, 90, 92 | [8 empty] | 331384
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 1047173
Итоги по Поз. 104 Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27
Итого Поз. 104 | [8 empty] | 9661
Всего с учетом "Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27" | [8 empty] | 31591
Итоги по Поз. 116-118 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41
Итого Поз. 116-118
Всего с учетом "Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41"
Итого | [8 empty] | 1975705
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итоги по Поз. 15 Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27
Итого Поз. 15 | [8 empty] | 2472 | 221 | 63 | 8 |  | 20.4 |  | 0.7
Всего с учетом "Земляные работы: с учетом непросадочного грунта ОЗП=7,15; ЭМ=2,41; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27" | [8 empty] | 8887 | 1580 | 152 | 57 |  | 20.4 |  | 0.7
Итоги по Поз. 16-17, 19, 21, 24, 37, 41-45, 47, 49, 51-57, 59, 61, 63-65, 89, 91, 93-94 Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16
Итого Поз. 16-17, 19, 21, 24, 37, 41-45, 47, 49, 51-57, 59, 61, 63-65, 89, 91, 93-94 | [8 empty] | 105879 | 9157 | 13751 | 1161 |  | 747.12 |  | 86.69
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 361351 | 65473 | 33690 | 8301 |  | 747.12 |  | 86.69
Итого | [8 empty] | 370238 | 67053 | 33842 | 8358 |  | 767.52 |  | 87.39
Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 75 411) | [8 empty] | 92152
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 75 411) | [8 empty] | 67116
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 529506 |  |  |  |  | 767.52 |  | 87.39
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 39 | [8 empty] | 43 | 13 |  |  |  | 1.12
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 188 | 93 |  |  |  | 1.12
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 93) | [8 empty] | 90
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 93) | [8 empty] | 56
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 334 |  |  |  |  | 1.12
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 58 | [8 empty] | 1530 | 99 | 83 | 12 |  | 8.83 |  | 0.72
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 5171 | 708 | 203 | 86 |  | 8.83 |  | 0.72
Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 794) | [8 empty] | 784
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 794) | [8 empty] | 516
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6471 |  |  |  |  | 8.83 |  | 0.72
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 79 | [8 empty] | 220 | 14 | 8 | 1 |  | 1.21 |  | 0.06
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 746 | 100 | 20 | 7 |  | 1.21 |  | 0.06
Накладные расходы 118%*0,94 ФОТ (от 107) | [8 empty] | 119
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 107) | [8 empty] | 67
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 932 |  |  |  |  | 1.21 |  | 0.06
Прочие ремонтно-строительные работы:
Итого Поз. 80-82 | [8 empty] | 54 | 16 |  |  |  | 1.48
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 234 | 114 |  |  |  | 1.48
Накладные расходы 78%*0,94 ФОТ (от 114) | [8 empty] | 84
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 114) | [8 empty] | 57
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 375 |  |  |  |  | 1.48
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 85 | [8 empty] | 143 | 58 | 25 |  |  | 4.74 |  | 0.16
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 666 | 415 | 61 |  |  | 4.74 |  | 0.16
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 415) | [8 empty] | 390
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 415) | [8 empty] | 291
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1347 |  |  |  |  | 4.74 |  | 0.16
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 87-88 | [8 empty] | 1181 | 285 | 896 | 79 |  | 22.66 |  | 6.23
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 4233 | 2038 | 2195 | 565 |  | 22.66 |  | 6.23
Накладные расходы 110%*0,94 ФОТ (от 2 603) | [8 empty] | 2692
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 603) | [8 empty] | 1822
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8747 |  |  |  |  | 22.66 |  | 6.23
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 95-96 | [8 empty] | 433 | 327 |  |  |  | 27.2
Всего с учетом "Водопровод: трубы чугунные с наружным лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием ОЗП=7,15; ЭМ=2,45; ЗПМ=7,15; МАТ=3,16" | [8 empty] | 2673 | 2338 |  |  |  | 27.2
Накладные расходы 128%*0,94 ФОТ (от 2 338) | [8 empty] | 2813
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 2 338) | [8 empty] | 1941
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7427 |  |  |  |  | 27.2
Благоустройство (ремонтно-строительные):
Итоги по Поз. 97, 109-110 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41
Итого Поз. 97, 109-110 | [8 empty] | 357 | 150 | 207 | 26 |  | 13.63 |  | 2.32
Всего с учетом "Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41" | [8 empty] | 1578 | 1073 | 505 | 186 |  | 13.63 |  | 2.32
Итоги по Поз. 108 Прочие ремонтные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,46; ЗПМ=7,15; МАТ=2,6
Итого Поз. 108 | [8 empty] | 91 | 91 |  |  |  | 9.1
Всего с учетом "Прочие ремонтные работы ОЗП=7,15; ЭМ=2,46; ЗПМ=7,15; МАТ=2,6" | [8 empty] | 651 | 651 |  |  |  | 9.1
Итого | [8 empty] | 2229 | 1724 | 505 | 186 |  | 22.73 |  | 2.32
Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 1 910) | [8 empty] | 1867
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 910) | [8 empty] | 1146
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5242 |  |  |  |  | 22.73 |  | 2.32
Автомобильные дороги:
Итоги по Поз. 98-102, 111-115 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41
Итого Поз. 98-102, 111-115 | [8 empty] | 15131 | 100 | 877 | 111 |  | 8.84 |  | 7.7
Всего с учетом "Асфальтобетонное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,41" | [8 empty] | 51120 | 715 | 2140 | 794 |  | 8.84 |  | 7.7
Итоги по Поз. 103 Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27
Итого Поз. 103 | [8 empty] | 1429 | 200 | 1195 | 149 |  | 18.01 |  | 10.43
Всего с учетом "Гравийно-песчаное покрытие ОЗП=7,15; ЭМ=2,44; ЗПМ=7,15; МАТ=3,27" | [8 empty] | 4457 | 1430 | 2916 | 1065 |  | 18.01 |  | 10.43
Итого | [8 empty] | 55577 | 2145 | 5056 | 1859 |  | 26.85 |  | 18.13
Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 4 004) | [8 empty] | 5345
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 4 004) | [8 empty] | 3804
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 64726 |  |  |  |  | 26.85 |  | 18.13
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
Итоги по Поз. 119-120 Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, подготовка почвы под цветники ОЗП=7,15; ЭМ=2,37; ЗПМ=7,15; МАТ=3,44
Итого Поз. 119-120
Всего с учетом "Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, подготовка почвы под цветники ОЗП=7,15; ЭМ=2,37; ЗПМ=7,15; МАТ=3,44"
Итоги по Поз. 121 Посев газонов ОЗП=7,15; ЭМ=2,37; ЗПМ=7,15; МАТ=2,26
Итого Поз. 121
Всего с учетом "Посев газонов ОЗП=7,15; ЭМ=2,37; ЗПМ=7,15; МАТ=2,26"
Итого
Накладные расходы 115%*0,94 ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью
Итого | [8 empty] | 3249527 |  |  |  |  | 2728.65 |  | 771.89
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2377044
Машины и механизмы | [8 empty] | 204181
ФОТ | [8 empty] | 290485
Накладные расходы | [8 empty] | 271691
Сметная прибыль | [8 empty] | 172614
Временные здания и сооружения 1,5% | [8 empty] | 48743
Итого | [8 empty] | 3298270
Составление смет 0,5% | [8 empty] | 16491
Итого | [8 empty] | 3314761
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 66295
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 3381056
НДС 18% | [8 empty] | 608590
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3989646 |  |  |  |  | 2728.65 |  | 771.89