## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель МУ "Комитет внешнего благоустройства"
_______________________________Р.Ш.Заббарова
____ ______________200_ г.
Смета № 1.2.
Капитальный ремонт тротуара по ул.Амирхана от ул.Чистопольской до ул.Хакимова.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.185 | 5910.68 | 4508.24 |  | 1093 | 259 | 834 |  | 179.8 | 33.26
[5 empty] | 1402.44 | 416.39 |  |  |  | 77 |  | 45.63 | 8.44
2 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 42.55 | 3.17 |  |  | 135
3 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 42.55 | 19.33 | 19.33 |  | 822 |  | 822
4 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3.51 | 576.78 |  |  | 2024 | 2024 |  |  | 76.7 | 269.22
576.78
5 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 56,16 351*0,16 | 3.17 |  |  | 178
6 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза 1 | 1 т | 56.16 | 3.2 | 3.2 |  | 180 |  | 180
7 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.148 | 7659.6 | 7424.33 | 6.63 | 1134 | 34 | 1099 | 1 | 31.32 | 4.64
[5 empty] | 228.64 | 835.63 |  |  |  | 124 |  | 90.09 | 13.33
8 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 259 148*1,75 | 19.33 | 19.33 |  | 5006 |  | 5006
9 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.11 | 2474.24 | 2341.78 | 14.25 | 2746 | 131 | 2599 | 16 | 15.72 | 17.45
[5 empty] | 118.21 | 148.3 |  |  |  | 165 |  | 13.88 | 15.41
10 | СЦМ-408-9040 | Песок для строительных работ | м3 | 122.1 | 103.95 |  | 103.95 | 12692 |  |  | 12692
11 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 6.08 | 477.36 | 263.31 | 5.7 | 2902 | 1267 | 1601 | 34 | 26.24 | 159.54
[5 empty] | 208.35 | 32.02 |  |  |  | 195 |  | 3.17 | 19.27
12 | СЦМ-408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 105.8 | 190.07 |  | 190.07 | 20109 |  |  | 20109
13 | ТЕР27-07-002-02 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 к=6 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 36,48 6,08*6 | 12.37 | 8.08 |  | 451 | 156 | 295 |  | 0.54 | 19.7
[5 empty] | 4.29 | 0.8 |  |  |  | 29 |  | 0.1 | 3.65
14 | СЦМ-408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 54.72 | 190.07 |  | 190.07 | 10401 |  |  | 10401
15 | ТЕР27-04-014-01-1 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня марки 400 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0.1309 | 29007.49 | 3811.72 | 24763.34 | 3797 | 57 | 499 | 3241 | 55.44 | 7.26
[5 empty] | 432.43 | 440.19 |  |  |  | 58 |  | 38.91 | 5.09
16 | ТЕР27-04-014-04-1 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-1-1 по 27-04-014-3-1к=-5 | 1000 м2 покрытия | -0,6545 -0,1309*5 | 1581.91 | 210.9 | 1371.01 | -1035 |  | -138 | -897
[6 empty] | 27.01 |  |  |  | -18 |  | 2.51 | -1.64
17 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5.238 | 3281.19 | 100.21 | 2576.9 | 17187 | 3164 | 525 | 13498 | 76.08 | 398.51
[5 empty] | 604.08 | 8.24 |  |  |  | 43 |  | 0.72 | 3.77
18 | СЦМ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 8.381 | 1762.52 |  | 1762.52 | 14772 |  |  | 14772
19 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.156 | 682.34 |  |  | 106 | 106 |  |  | 97.2 | 15.16
682.34
20 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 6.08 | 216.6 | 24.9 | 99.61 | 1317 | 560 | 151 | 606 | 10.21 | 62.08
[5 empty] | 92.09 | 0.24 |  |  |  | 1 |  | 0.04 | 0.24
21 | СЦМ-410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 43.41 | 370.94 |  | 370.94 | 16103 |  |  | 16103
22 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 к=4 | 100 м2 покрытия | 24,32 6,08*4 | 23.72 | 3.49 |  | 577 | 492 | 85 |  | 2.32 | 56.42
20.23
23 | СЦМ-410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 29.43 | 370.94 |  | 370.94 | 10917 |  |  | 10917
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [7 empty] | 710505 |  |  |  |  | 1043.24
67.56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 123614 | 8250 | 13558 | 101493 |  | 1043.24
[10 empty] | 674 |  |  | 67.56
Накладные расходы | [7 empty] | 12532
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 106) (Поз. 19) | [7 empty] | 85
95% ФОТ (от 158) (Поз. 7) | [7 empty] | 150
142% ФОТ (от 8660) (Поз. 1, 4, 9-18, 20-23) | [7 empty] | 12297
Сметная прибыль | [7 empty] | 7101
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 106) (Поз. 19) | [7 empty] | 41
50%*0,85 ФОТ (от 158) (Поз. 7) | [7 empty] | 67
95%*0,85 ФОТ (от 8660) (Поз. 1, 4, 9-18, 20-23) | [7 empty] | 6993
Итого | [7 empty] | 143247 |  |  |  |  | 1043.24
67.56
Перевод цен 143 247 * 4,96 | [7 empty] | 710505
Зимнее удорожание 0,9% | [7 empty] | 6395
Итого | [7 empty] | 716900
НДС 18% | [7 empty] | 129042
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 845942 |  |  |  |  | 1043.24
67.56
Составил
Проверил