## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель МУ "Комитет внешнего благоустройства"
_______________________________Р.Ш.Заббарова
____ ______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.3.
| на | Капитальный ремонт тротуара по ул.Вахитова от ул.Яруллина до ул.Проточная.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.13 | 576.78 |  |  | 75 | 75 |  |  | 76.7 | 9.97
576.78
2 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 3,185 13*0,245 | 3.17 |  |  | 10
3 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 3.185 | 19.33 | 19.33 |  | 62 |  | 62
4 | ТЕР01-01-014-05 | Снятие растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.2226 | 7659.6 | 7424.33 | 6.63 | 1705 | 51 | 1653 | 1 | 31.32 | 6.97
[5 empty] | 228.64 | 835.63 |  |  |  | 186 |  | 90.09 | 20.05
5 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 389,55 222,6*1,75 | 19.33 | 19.33 |  | 7530 |  | 7530
6 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.556 | 7659.6 | 7424.33 | 6.63 | 4259 | 127 | 4128 | 4 | 31.32 | 17.41
[5 empty] | 228.64 | 835.63 |  |  |  | 465 |  | 90.09 | 50.09
7 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т | 973 556*1,75 | 19.33 | 19.33 |  | 18808 |  | 18808
8 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.556 | 1277.14 | 1277.14 |  | 710 |  | 710
[6 empty] | 131.18 |  |  |  | 73 |  | 12.65 | 7.03
9 | ТЕР01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-2 | 1000 м3 грунта | 0.556 | 1092.39 | 1092.39 |  | 607 |  | 607
[6 empty] | 112.2 |  |  |  | 62 |  | 10.82 | 6.02
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.67 | 2474.24 | 2341.78 | 14.25 | 4132 | 197 | 3911 | 24 | 15.72 | 26.25
[5 empty] | 118.21 | 148.3 |  |  |  | 248 |  | 13.88 | 23.18
11 | СЦМ-408-9040 | Песок для строительных работ | м3 | 183.7 | 103.95 |  | 103.95 | 19096 |  |  | 19096
12 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 3 | 828.48 | 9.33 | 782.86 | 2485 | 109 | 28 | 2348 | 4.53 | 13.59
|  | 828,48 = 1 221,60 - 393,12 |  |  | 36.29 | 2.75 |  |  |  | 8 |  | 0.1 | 0.3
13 | ТЕР27-04-014-01-1 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня марки 400 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0.956 | 29007.49 | 3811.72 | 24763.34 | 27731 | 413 | 3644 | 23674 | 55.44 | 53
[5 empty] | 432.43 | 440.19 |  |  |  | 421 |  | 38.91 | 37.2
14 | ТЕР27-04-014-01-1 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня марки 400 с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0.153 | 29007.49 | 3811.72 | 24763.34 | 4438 | 66 | 583 | 3789 | 55.44 | 8.48
[5 empty] | 432.43 | 440.19 |  |  |  | 67 |  | 38.91 | 5.95
15 | ТЕР27-04-014-04-1 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-1-1 по 27-04-014-3-1 | 1000 м2 покрытия | -0,765 -0,153*5 | 1581.91 | 210.9 | 1371.01 | -1210 |  | -161 | -1049
[6 empty] | 27.01 |  |  |  | -21 |  | 2.51 | -1.92
16 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 6.136 | 3281.19 | 100.21 | 2576.9 | 20133 | 3707 | 615 | 15811 | 76.08 | 466.83
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 |  |  | 604.08 | 8.24 |  |  |  | 51 |  | 0.72 | 4.42
17 | СЦМ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 9.82 | 1762.52 |  | 1762.52 | 17308 |  |  | 17308
18 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.13 | 3700.68 | 100.21 | 2996.39 | 481 | 79 | 13 | 389 | 76.08 | 9.89
[5 empty] | 604.08 | 8.24 |  |  |  | 1 |  | 0.72 | 0.09
19 | СЦМ-403-0052 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 0.559 | 1762.52 |  | 1762.52 | 985 |  |  | 985
20 | ТЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов | 10 м3 | 0.6 | 1206.54 | 76.66 | 1039.5 | 724 | 54 | 46 | 624 | 13.43 | 8.06
[5 empty] | 90.38 | 9.04 |  |  |  | 5 |  | 0.93 | 0.56
21 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 9.56 | 216.6 | 24.9 | 99.61 | 2071 | 880 | 238 | 953 | 10.21 | 97.61
[5 empty] | 92.09 | 0.24 |  |  |  | 2 |  | 0.04 | 0.38
22 | СЦМ-410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 68.26 | 370.94 |  | 370.94 | 25320 |  |  | 25320
23 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 к=4 | 100 м2 покрытия | 38,24 9,56*4 | 23.72 | 3.49 |  | 907 | 774 | 133 |  | 2.32 | 88.72
20.23
24 | СЦМ-410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 46.27 | 370.94 |  | 370.94 | 17163 |  |  | 17163
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 175530 | 6532 | 42548 | 126440 |  | 806.78
[10 empty] | 1568 |  |  | 153.35
Накладные расходы | [7 empty] | 10972
80% ФОТ (от 59) (Поз. 20) | [7 empty] | 47
95% ФОТ (от 964) (Поз. 4, 6, 8-9) | [7 empty] | 916
108% ФОТ (от 117) (Поз. 12) | [7 empty] | 126
142% ФОТ (от 6960) (Поз. 1, 10-11, 13-19, 21-24) | [7 empty] | 9883
Сметная прибыль | [7 empty] | 6121
45%*0,85 ФОТ (от 59) (Поз. 20) | [7 empty] | 23
50%*0,85 ФОТ (от 964) (Поз. 4, 6, 8-9) | [7 empty] | 410
68%*0,85 ФОТ (от 117) (Поз. 12) | [7 empty] | 68
95%*0,85 ФОТ (от 6960) (Поз. 1, 10-11, 13-19, 21-24) | [7 empty] | 5620
Итого | [7 empty] | 192623
Перевод цен 192 623 * 4,96 | [7 empty] | 955410
Зимнее удорожание 0,9% | [7 empty] | 8599
Итого | [7 empty] | 964009
НДС 18% | [7 empty] | 173522
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1137531
Составил
Проверил