## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [8 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
Строительство подъездных дорог к откормочному комплексу
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1
(локальная смета)
|  | на | Земляные работы, Подъездная автодорога к откормочному комплексу
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов и намечаемых работ
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________306.602 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________47.914 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________________443.92 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2007 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Земляные работы. Автоподъезд и площадка у АБК
1 | ГЭСН01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР, (5993 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (3356 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 2.199 | 14681.34 | 32284 | 1228 | 30975 | 5483 | 81 | 25.09 | 72.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 11.41 | 25.09 | 48.94 | 1227.9 | 1227.9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 33.09 | 72.76 | 75.35 | 5482.47 |  |  | 5482.47
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш.-ч | 25.25 | 55.52 | 450.21 | 24995.66 |  | 24995.66
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7.84 | 17.24 | 346.72 | 5977.45 |  | 5977.45
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.08796 | 921.34 | 81.04 |  |  |  | 81.04
2 | СЦП4-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза 1 НР 0%*0,94 * 0,94 от СП 0% от | 1 т |  | 3848 | 10.12 | 38942 |  | 38942
3 | ГЭСН01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР, (2424 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (1357 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 2.089 | 6035.98 | 12609 |  | 12609 | 2714 |  |  | 36.01
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.24 | 36.01 | 75.35 | 2713.35 |  |  | 2713.35
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 1.51 | 3.15 | 312.28 | 983.68 |  | 983.68
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 15.73 | 32.86 | 346.72 | 11393.22 |  | 11393.22
| 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 1.51 | 3.15 | 73.2 | 230.58 |  | 230.58
4 | ГЭСН01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество слоев ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 НР, (1061 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (594 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 2.089 | 2910.35 | 6080 |  | 6080 | 1188 |  |  | 15.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.55 | 15.77 | 75.35 | 1188.27 |  |  | 1188.27
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 7.55 | 15.77 | 312.28 | 4924.66 |  | 4924.66
| 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 7.55 | 15.77 | 73.2 | 1154.36 |  | 1154.36
5 | ГЭСН01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 НР, (5825 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (3486 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади |  | 4.398 | 2866.7 | 12608 | 6795 | 5813 | 951 |  | 141.09 | 12.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 1.8) | чел.час | 32.08 | 141.09 | 48.16 | 6794.89 | 6794.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.87 | 12.62 | 75.35 | 950.92 |  |  | 950.92
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | м-час | 0.83 | 3.65 | 450.21 | 1643.27 |  | 1643.27
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 0.4 | 1.76 | 346.72 | 610.23 |  | 610.23
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.64 | 7.21 | 493.52 | 3558.28 |  | 3558.28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 102523 | 8023 | 94419 | 10336 | 81 | 166.18 | 137.16
Накладные расходы | [6 empty] | 15302
Сметная прибыль | [6 empty] | 8793
Итоги по разделу 1 Земляные работы. Автоподъезд и площадка у АБК :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 65757 |  |  |  |  | 25.09 | 124.54
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 38942
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 21919 |  |  |  |  | 141.09 | 12.62
Итого | [6 empty] | 126618 |  |  |  |  | 166.18 | 137.16
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 81
Машины и механизмы | [6 empty] | 94419
ФОТ | [6 empty] | 18359
Накладные расходы | [6 empty] | 15302
Сметная прибыль | [6 empty] | 8793
Итого по разделу 1 Земляные работы. Автоподъезд и площадка у АБК | [6 empty] | 126618 |  |  |  |  | 166.18 | 137.16
Раздел 2. Земляные работы. Автоподъезд к БКТП
6 | ГЭСН01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР, (1079 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (604 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 0.396 | 14681.34 | 5814 | 221 | 5578 | 987 | 15 | 4.52 | 13.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 11.41 | 4.52 | 48.94 | 221.21 | 221.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 33.09 | 13.1 | 75.35 | 987.09 |  |  | 987.09
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш.-ч | 25.25 | 10 | 450.21 | 4502.1 |  | 4502.1
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7.84 | 3.1 | 346.72 | 1074.83 |  | 1074.83
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.01584 | 921.34 | 14.59 |  |  |  | 14.59
7 | СЦП4-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза 1 НР 0%*0,94 * 0,94 от СП 0% от | 1 т |  | 693 | 10.12 | 7013 |  | 7013
8 | ГЭСН01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР, (436 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (244 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.376 | 6035.98 | 2270 |  | 2270 | 488 |  |  | 6.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.24 | 6.48 | 75.35 | 488.27 |  |  | 488.27
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 1.51 | 0.57 | 312.28 | 178 |  | 178
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 15.73 | 5.91 | 346.72 | 2049.12 |  | 2049.12
| 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 1.51 | 0.57 | 73.2 | 41.72 |  | 41.72
9 | ГЭСН01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество слоев ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 НР, (191 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (107 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.376 | 2910.35 | 1094 |  | 1094 | 214 |  |  | 2.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.55 | 2.84 | 75.35 | 213.99 |  |  | 213.99
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 7.55 | 2.84 | 312.28 | 886.88 |  | 886.88
| 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 7.55 | 2.84 | 73.2 | 207.89 |  | 207.89
10 | ГЭСН01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 НР, (1049 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (628 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади |  | 0.792 | 2866.7 | 2270 | 1224 | 1046 | 171 |  | 25.41 | 2.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 1.8) | чел.час | 32.08 | 25.41 | 48.16 | 1223.75 | 1223.75
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.87 | 2.27 | 75.35 | 171.04 |  |  | 171.04
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | м-час | 0.83 | 0.66 | 450.21 | 297.14 |  | 297.14
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 0.4 | 0.32 | 346.72 | 110.95 |  | 110.95
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.64 | 1.3 | 493.52 | 641.58 |  | 641.58
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 18461 | 1445 | 17001 | 1860 | 15 | 29.93 | 24.69
Накладные расходы | [6 empty] | 2755
Сметная прибыль | [6 empty] | 1583
Итоги по разделу 2 Земляные работы. Автоподъезд к БКТП :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 11839 |  |  |  |  | 4.52 | 22.42
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 7013
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 3947 |  |  |  |  | 25.41 | 2.27
Итого | [6 empty] | 22799 |  |  |  |  | 29.93 | 24.69
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 15
Машины и механизмы | [6 empty] | 17001
ФОТ | [6 empty] | 3305
Накладные расходы | [6 empty] | 2755
Сметная прибыль | [6 empty] | 1583
Итого по разделу 2 Земляные работы. Автоподъезд к БКТП | [6 empty] | 22799 |  |  |  |  | 29.93 | 24.69
Раздел 3. Земляные работы. Автоподъезд к дезбарьерам
11 | ГЭСН01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР, (5592 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (3131 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 2.052 | 14681.34 | 30126 | 1146 | 28905 | 5116 | 75 | 23.41 | 67.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 11.41 | 23.41 | 48.94 | 1145.69 | 1145.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 33.09 | 67.9 | 75.35 | 5116.27 |  |  | 5116.27
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш.-ч | 25.25 | 51.81 | 450.21 | 23325.38 |  | 23325.38
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7.84 | 16.09 | 346.72 | 5578.72 |  | 5578.72
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.08208 | 921.34 | 75.62 |  |  |  | 75.62
12 | СЦП4-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза 1 НР 0%*0,94 * 0,94 от СП 0% от | 1 т |  | 3591 | 10.12 | 36341 |  | 36341
13 | ГЭСН01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР, (2262 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (1267 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 1.95 | 6035.98 | 11770 |  | 11770 | 2533 |  |  | 33.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.24 | 33.62 | 75.35 | 2533.27 |  |  | 2533.27
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 1.51 | 2.94 | 312.28 | 918.1 |  | 918.1
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 15.73 | 30.67 | 346.72 | 10633.9 |  | 10633.9
| 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 1.51 | 2.94 | 73.2 | 215.21 |  | 215.21
14 | ГЭСН01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество слоев ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 НР, (990 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (555 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 1.95 | 2910.35 | 5675 |  | 5675 | 1109 |  |  | 14.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.55 | 14.72 | 75.35 | 1109.15 |  |  | 1109.15
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 7.55 | 14.72 | 312.28 | 4596.76 |  | 4596.76
| 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 7.55 | 14.72 | 73.2 | 1077.5 |  | 1077.5
15 | ГЭСН01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 НР, (5437 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (3254 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади |  | 4.105 | 2866.7 | 11768 | 6342 | 5426 | 888 |  | 131.69 | 11.78
|  | Затраты труда рабочих (ср 1.8) | чел.час | 32.08 | 131.69 | 48.16 | 6342.19 | 6342.19
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.87 | 11.78 | 75.35 | 887.62 |  |  | 887.62
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | м-час | 0.83 | 3.41 | 450.21 | 1535.22 |  | 1535.22
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 0.4 | 1.64 | 346.72 | 568.62 |  | 568.62
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.64 | 6.73 | 493.52 | 3321.39 |  | 3321.39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 95680 | 7488 | 88117 | 9646 | 75 | 155.1 | 128.02
Накладные расходы | [6 empty] | 14281
Сметная прибыль | [6 empty] | 8206
Итоги по разделу 3 Земляные работы. Автоподъезд к дезбарьерам :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 61367 |  |  |  |  | 23.41 | 116.24
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [6 empty] | 36341
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 20459 |  |  |  |  | 131.69 | 11.78
Итого | [6 empty] | 118167 |  |  |  |  | 155.1 | 128.02
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 75
Машины и механизмы | [6 empty] | 88117
ФОТ | [6 empty] | 17134
Накладные расходы | [6 empty] | 14281
Сметная прибыль | [6 empty] | 8206
Итого по разделу 3 Земляные работы. Автоподъезд к дезбарьерам | [6 empty] | 118167 |  |  |  |  | 155.1 | 128.02
Раздел 4. Земляные работы. Автоподъезд к водозаборным скважинам
16 | ГЭСН01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (305 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (171 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 0.605 | 2596.93 | 1571 |  | 1571 | 341 |  |  | 4.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.49 | 4.53 | 75.35 | 341.34 |  |  | 341.34
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 7.49 | 4.53 | 346.72 | 1570.64 |  | 1570.64
17 | ГЭСН01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-6 НР, (241 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (135 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 0.605 | 2056.05 | 1244 |  | 1244 | 270 |  |  | 3.59
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.93 | 3.59 | 75.35 | 270.51 |  |  | 270.51
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5.93 | 3.59 | 346.72 | 1244.72 |  | 1244.72
18 | ГЭСН01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР, (667 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (374 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.575 | 6035.98 | 3471 |  | 3471 | 747 |  |  | 9.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.24 | 9.91 | 75.35 | 746.72 |  |  | 746.72
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 1.51 | 0.87 | 312.28 | 271.68 |  | 271.68
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 15.73 | 9.04 | 346.72 | 3134.35 |  | 3134.35
| 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 1.51 | 0.87 | 73.2 | 63.68 |  | 63.68
19 | ГЭСН01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество слоев ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 НР, (292 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (164 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.575 | 2910.35 | 1673 |  | 1673 | 327 |  |  | 4.34
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.55 | 4.34 | 75.35 | 327.02 |  |  | 327.02
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 7.55 | 4.34 | 312.28 | 1355.3 |  | 1355.3
| 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 7.55 | 4.34 | 73.2 | 317.69 |  | 317.69
20 | ГЭСН01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 НР, (1603 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (959 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади |  | 1.21 | 2866.7 | 3469 | 1870 | 1599 | 262 |  | 38.82 | 3.47
|  | Затраты труда рабочих (ср 1.8) | чел.час | 32.08 | 38.82 | 48.16 | 1869.57 | 1869.57
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.87 | 3.47 | 75.35 | 261.46 |  |  | 261.46
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | м-час | 0.83 | 1 | 450.21 | 450.21 |  | 450.21
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 0.4 | 0.48 | 346.72 | 166.43 |  | 166.43
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.64 | 1.98 | 493.52 | 977.17 |  | 977.17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 11428 | 1870 | 9558 | 1947 |  | 38.82 | 25.84
Накладные расходы | [6 empty] | 3108
Сметная прибыль | [6 empty] | 1802
Итоги по разделу 4 Земляные работы. Автоподъезд к водозаборным скважинам :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 10307 | [5 empty] | 22.37
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 6031 |  |  |  |  | 38.82 | 3.47
Итого | [6 empty] | 16338 |  |  |  |  | 38.82 | 25.84
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 9558
ФОТ | [6 empty] | 3817
Накладные расходы | [6 empty] | 3108
Сметная прибыль | [6 empty] | 1802
Итого по разделу 4 Земляные работы. Автоподъезд к водозаборным скважинам | [6 empty] | 16338 |  |  |  |  | 38.82 | 25.84
Раздел 5. Земляные работы. Автоподъезд к водозаборным скважинам
21 | ГЭСН01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов НР, (423 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (237 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 0.84 | 2596.93 | 2181 |  | 2181 | 474 |  |  | 6.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.49 | 6.29 | 75.35 | 473.95 |  |  | 473.95
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 7.49 | 6.29 | 346.72 | 2180.87 |  | 2180.87
22 | ГЭСН01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-6 НР, (335 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (188 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 0.84 | 2056.05 | 1727 |  | 1727 | 375 |  |  | 4.98
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.93 | 4.98 | 75.35 | 375.24 |  |  | 375.24
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5.93 | 4.98 | 346.72 | 1726.67 |  | 1726.67
23 | ГЭСН01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР, (926 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (519 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.798 | 6035.98 | 4817 |  | 4817 | 1037 |  |  | 13.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.24 | 13.76 | 75.35 | 1036.82 |  |  | 1036.82
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 1.51 | 1.2 | 312.28 | 374.74 |  | 374.74
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 15.73 | 12.55 | 346.72 | 4351.34 |  | 4351.34
| 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 1.51 | 1.2 | 73.2 | 87.84 |  | 87.84
24 | ГЭСН01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Количество слоев ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 НР, (405 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (227 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.798 | 2910.35 | 2322 |  | 2322 | 454 |  |  | 6.02
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.55 | 6.02 | 75.35 | 453.61 |  |  | 453.61
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 7.55 | 6.02 | 312.28 | 1879.93 |  | 1879.93
| 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | м-час | 7.55 | 6.02 | 73.2 | 440.66 |  | 440.66
25 | ГЭСН01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 НР, (2225 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (1332 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади |  | 1.68 | 2866.7 | 4816 | 2596 | 2220 | 363 |  | 53.89 | 4.82
|  | Затраты труда рабочих (ср 1.8) | чел.час | 32.08 | 53.89 | 48.16 | 2595.34 | 2595.34
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.87 | 4.82 | 75.35 | 363.19 |  |  | 363.19
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | м-час | 0.83 | 1.39 | 450.21 | 625.79 |  | 625.79
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 0.4 | 0.67 | 346.72 | 232.3 |  | 232.3
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.64 | 2.76 | 493.52 | 1362.12 |  | 1362.12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 15863 | 2596 | 13267 | 2703 |  | 53.89 | 35.87
Накладные расходы | [6 empty] | 4315
Сметная прибыль | [6 empty] | 2502
Итоги по разделу 5 Земляные работы. Автоподъезд к водозаборным скважинам :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 14307 | [5 empty] | 31.05
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 8373 |  |  |  |  | 53.89 | 4.82
Итого | [6 empty] | 22680 |  |  |  |  | 53.89 | 35.87
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 13267
ФОТ | [6 empty] | 5299
Накладные расходы | [6 empty] | 4315
Сметная прибыль | [6 empty] | 2502
Итого по разделу 5 Земляные работы. Автоподъезд к водозаборным скважинам | [6 empty] | 22680 |  |  |  |  | 53.89 | 35.87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 243955 | 21422 | 222362 | 26492 | 171 | 443.92 | 351.58
Накладные расходы | [6 empty] | 39761
Сметная прибыль | [6 empty] | 22886
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Земляные работы. Автоподъезд и площадка у АБК | [6 empty] | 126618 |  |  |  |  | 166.18 | 137.16
Итого по разделу 2 Земляные работы. Автоподъезд к БКТП | [6 empty] | 22799 |  |  |  |  | 29.93 | 24.69
Итого по разделу 3 Земляные работы. Автоподъезд к дезбарьерам | [6 empty] | 118167 |  |  |  |  | 155.1 | 128.02
Итого по разделу 4 Земляные работы. Автоподъезд к водозаборным скважинам | [6 empty] | 16338 |  |  |  |  | 38.82 | 25.84
Итого по разделу 5 Земляные работы. Автоподъезд к водозаборным скважинам | [6 empty] | 22680 |  |  |  |  | 53.89 | 35.87
Итого | [6 empty] | 306602 |  |  |  |  | 443.92 | 351.58
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 171
Машины и механизмы | [6 empty] | 222362
ФОТ | [6 empty] | 47914
Накладные расходы | [6 empty] | 39761
Сметная прибыль | [6 empty] | 22886
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 306602 |  |  |  |  | 443.92 | 351.58