## Локальная смета
Приложение к МК № _____от_______________
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель председателя | [11 empty] | Директор ООО "УК Вахитовского
комитета А.М.Фролов | [11 empty] | района" А.А.Сайфутдинов
________________________ | [11 empty] | _______________________________
"____" _____________ 200_ г. | [11 empty] | "____" _______________200_ г.
К.Маркса 25
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 32.1.7.
(локальная смета)
| на | Смета работ на ремонт фасада
Основание:
Сметная стоимость 743781,85 руб.
Средства на оплату труда 20703,13 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Гидроизоляция плит неостекленных балконов и козырьков
1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных козырьков | 100 м2 покрытий | 0.072 | 2761.66 | 1870.95 |  |  | 198.84 | 64.13 | 134.71 |  | 111.2 | 8.0064
[5 empty] | 890.71 | 217.77 |  |  |  |  | 15.68 |  | 21 | 1.512
2 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.44 | 2811.53 | 425.63 | 1826.15 |  | 1237.07 | 246.29 | 187.28 | 803.5 | 53.107 | 23.3671
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 |  |  | 559.75 | 25.38 |  |  |  |  | 11.17 |  | 0.98 | 0.4312
3 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.36 | 1359.1 | 41.66 | 979.4 |  | 489.28 | 121.69 | 15 | 352.59 | 45.4365 | 16.3571
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 |  |  | 338.04 | 16.46 |  |  |  |  | 5.93 |  | 1.27 | 0.4572
4 | ТЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.36 | 145.15 | 7.14 | 27.22 |  | 52.25 | 39.88 | 2.57 | 9.8 | 12.42 | 4.4712
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 |  |  | 110.79 | 1.13 |  |  |  |  | 0.41 |  | 0.1 | 0.036
5 | ТЕР46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 0.76 | 1633.87 | 39.64 | 1381.28 |  | 1241.74 | 161.84 | 30.13 | 1049.77 | 26.82 | 20.3832
[5 empty] | 212.95 | 7.48 |  |  |  |  | 5.68 |  | 0.35 | 0.266
6 | ТЕР46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 0.18 | 1633.87 | 39.64 | 1381.28 |  | 294.1 | 38.33 | 7.14 | 248.63 | 26.82 | 4.8276
[5 empty] | 212.95 | 7.48 |  |  |  |  | 1.35 |  | 0.35 | 0.063
7 | СЦМ-401-9001 | Бетон | м3 | -0.18 | 460.44 |  | 460.44 |  | -82.88 |  |  | -82.88
8 |  | полимерцемент | кг | 401.28 | 39.9 |  | 39.9 |  | 16011.07 |  |  | 16011.07
9 | ТЕРр61-26-02 | Перетирка штукатурки фасадов гладких низа балконов с: земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0.216 | 306.53 | 0.25 | 16.51 |  | 66.21 | 62.59 | 0.05 | 3.57 | 35.73 | 7.7177
289.77
10 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.216 | 1554.54 | 74.52 | 1361.7 |  | 335.78 | 25.56 | 16.1 | 294.12 | 14.59 | 3.1514
[5 empty] | 118.32 | 2.75 |  |  |  |  | 0.59 |  | 0.1 | 0.0216
11 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0456 | 10978.83 | 34.46 | 9905.77 |  | 500.63 | 47.36 | 1.57 | 451.7 | 129.6625 | 5.9126
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 |  |  | 1038.6 | 5 |  |  |  |  | 0.23 |  | 0.27 | 0.0123
12 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких цоколя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.4048 | 2632.55 | 1.75 | 973.69 |  | 1065.66 | 670.8 | 0.71 | 394.15 | 201.84 | 81.7048
1657.11
13 | ТЕРр61-26-02 | Перетирка штукатурки цоколя гладких с: земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0.2024 | 306.53 | 0.25 | 16.51 |  | 62.04 | 58.65 | 0.05 | 3.34 | 35.73 | 7.2318
289.77
14 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1.0121 | 43.44 |  | 15.92 |  | 43.97 | 27.85 |  | 16.12 | 3.77 | 3.8156
27.52
15 | ТЕР15-04-014-01 | Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6072 | 2134.19 | 13.24 | 2019.97 |  | 1295.88 | 61.32 | 8.04 | 1226.52 | 11.5805 | 7.0317
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 |  |  | 100.98 | 3.79 |  |  |  |  | 2.3 |  | 0.11 | 0.0668
16 | ТЕРр62-26-01 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4049 | 929.99 | 44.8 | 818.77 |  | 376.55 | 26.89 | 18.14 | 331.52 | 8.19 | 3.3161
[5 empty] | 66.42 | 2.75 |  |  |  |  | 1.11 |  | 0.1 | 0.0405
17 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.4049 | 564.06 | 19.6 | 509.67 |  | 228.39 | 14.09 | 7.94 | 206.36 | 4.29 | 1.737
[5 empty] | 34.79 | 0.27 |  |  |  |  | 0.11 |  | 0.01 | 0.004
18 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.4049 | 2758.85 | 2.11 | 2567.7 |  | 1117.06 | 76.54 | 0.85 | 1039.67 | 23.6 | 9.5556
[5 empty] | 189.04 | 0.55 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.02 | 0.0081
19 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.5721 | 2632.55 | 1.75 | 973.69 |  | 9403.73 | 5919.36 | 6.25 | 3478.12 | 201.84 | 720.9927
1657.11
20 | ТЕРр61-26-02 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с: земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 1.1907 | 306.53 | 0.25 | 16.51 |  | 364.99 | 345.03 | 0.3 | 19.66 | 35.73 | 42.5437
289.77
21 | ТЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.7628 | 2793.21 | 14.74 | 2637.48 |  | 13303.5 | 671.51 | 70.2 | 12561.79 | 16.5485 | 78.8172
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 |  |  | 140.99 | 4.14 |  |  |  |  | 19.72 |  | 0.12 | 0.5715
22 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.1443 | 1554.54 | 74.52 | 1361.7 |  | 11106.1 | 845.31 | 532.39 | 9728.4 | 14.59 | 104.2353
[5 empty] | 118.32 | 2.75 |  |  |  |  | 19.65 |  | 0.1 | 0.7144
23 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 7.14 | 151.84 |  |  |  | 1084.14 | 1084.14 |  |  | 20.8 | 148.512
151.84
24 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 7.14 | 564.06 | 19.6 | 509.67 |  | 4027.39 | 248.4 | 139.94 | 3639.05 | 4.29 | 30.6306
[5 empty] | 34.79 | 0.27 |  |  |  |  | 1.93 |  | 0.01 | 0.0714
25 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 7.14 | 2758.85 | 2.11 | 2567.7 |  | 19698.19 | 1349.75 | 15.07 | 18333.37 | 23.6 | 168.504
[5 empty] | 189.04 | 0.55 |  |  |  |  | 3.93 |  | 0.02 | 0.1428
26 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.3008 | 4769.78 | 3.36 | 1946.37 |  | 1434.75 | 848.27 | 1.01 | 585.47 | 323.4 | 97.2787
2820.05
27 | ТЕРр61-26-02 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с: земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0.1504 | 306.53 | 0.25 | 16.51 |  | 46.1 | 43.58 | 0.04 | 2.48 | 35.73 | 5.3738
289.77
28 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м | 1.176 | 3577.55 | 5.46 | 3240.4 |  | 4207.2 | 390.07 | 6.42 | 3810.71 | 41.41 | 48.6982
[5 empty] | 331.69 | 1.93 |  |  |  |  | 2.27 |  | 0.12 | 0.1411
29 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3087 | 2309.41 | 10.76 | 940.65 |  | 712.91 | 419.21 | 3.32 | 290.38 | 159.39 | 49.2037
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 1358 | 3.23 |  |  |  |  | 1 |  | 0.125 | 0.0386
30 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4512 | 1866.23 | 13.1 | 1353.33 |  | 842.04 | 225.51 | 5.91 | 610.62 | 58.6615 | 26.4681
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 |  |  | 499.8 | 3.91 |  |  |  |  | 1.76 |  | 0.12 | 0.0541
31 | ТЕРр62-22-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.301 | 1452.39 | 18.91 | 1009.09 |  | 437.17 | 127.74 | 5.69 | 303.74 | 51.07 | 15.3721
[5 empty] | 424.39 | 5.51 |  |  |  |  | 1.66 |  | 0.2 | 0.0602
32 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0842 | 1080.22 | 0.93 | 467.54 |  | 90.95 | 51.51 | 0.08 | 39.36 | 80.6 | 6.7865
[5 empty] | 611.75 | 0.27 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 0.0008
33 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 15.42 | 939.17 | 8.16 | 525.3 |  | 14482 | 6256.05 | 125.83 | 8100.12 | 50.025 | 771.3855
|  | Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 |  |  | 405.71 | 2.41 |  |  |  |  | 37.16 |  | 0.07 | 1.0794
34 | СЦП3-3-20-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 22.89 | 25.1 | 25.1 |  |  | 574.54 |  | 574.54
35 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 22.89 | 3.17 |  |  |  | 72.56
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 106421.9 | 20569.25 | 1917.27 | 83862.82 |  | 2523.39
[11 empty] | 133.88 |  |  | 5.79
Накладные расходы | [8 empty] | 18775.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 11615.8
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 198.84 | 64.13 | 134.71 |  |  | 8.01
[11 empty] | 15.68 |  |  | 1.51
Накладные расходы 80% ФОТ (от 79,81) | [8 empty] | 63.85
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 79,81) | [8 empty] | 54.27
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 316.96 |  |  |  |  | 8.01
1.51
Полы | [8 empty] | 2512.34 |  |  |  |  | 44.2
0.92
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 5-6 | [8 empty] | 1535.84 | 200.17 | 37.27 | 1298.4 |  | 25.21
[11 empty] | 7.03 |  |  | 0.33
Накладные расходы 110% ФОТ (от 207,20) | [8 empty] | 227.92
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 207,20) | [8 empty] | 145.04
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1908.8 |  |  |  |  | 25.21
0.33
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 7-8 | [8 empty] | 15928.19 |  |  | 15928.19
Накладные расходы 76% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 15928.19
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 9, 12-13, 19-20, 26-27 | [8 empty] | 12443.48 | 7948.28 | 8.41 | 4486.79 |  | 962.84
Накладные расходы 79% ФОТ (от 7 948,28) | [8 empty] | 6279.14
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 948,28) | [8 empty] | 3974.14
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 22696.76 |  |  |  |  | 962.84
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 10, 14, 16-18, 22-25, 31-32 | [8 empty] | 38545.69 | 3877.78 | 736.2 | 33931.71 |  | 495.62
[11 empty] | 29.22 |  |  | 1.06
Накладные расходы 80% ФОТ (от 3 907,00) | [8 empty] | 3125.6
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 907,00) | [8 empty] | 1953.5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 43624.79 |  |  |  |  | 495.62
1.06
Кровли:
Итого Поз. 11 | [8 empty] | 500.63 | 47.36 | 1.57 | 451.7 |  | 5.91
[11 empty] | 0.23 |  |  | 0.01
Накладные расходы 120%*0.9 ФОТ (от 47,59) | [8 empty] | 51.4
Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 47,59) | [8 empty] | 26.29
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 578.32 |  |  |  |  | 5.91
0.01
Отделочные работы:
Итого Поз. 15 НР 105%*0.9 ФОТ; СП 55% ФОТ | [8 empty] | 1390.99 |  |  |  |  | 7.03
0.07
Итого Поз. 21 НР 105%*0,9 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ | [8 empty] | 14279.86 |  |  |  |  | 78.82
0.57
Итого Поз. 29-30 НР 105%*0.9 ФОТ; СП 55%*0.85 ФОТ | [8 empty] | 2469.52 |  |  |  |  | 75.67
0.09
Итого | [8 empty] | 18140.37 |  |  |  |  | 161.52
0.73
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 28 | [8 empty] | 4207.2 | 390.07 | 6.42 | 3810.71 |  | 48.7
[11 empty] | 2.27 |  |  | 0.14
Накладные расходы 83% ФОТ (от 392,34) | [8 empty] | 325.64
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 392,34) | [8 empty] | 255.02
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4787.86 |  |  |  |  | 48.7
0.14
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 33 | [8 empty] | 14482 | 6256.05 | 125.83 | 8100.12 |  | 771.39
[11 empty] | 37.16 |  |  | 1.08
Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 6 293,21) | [8 empty] | 6909.94
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 6 293,21) | [8 empty] | 4279.38
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 25671.32 |  |  |  |  | 771.39
1.08
Перевозка автотранспортом:
Итого Поз. 34-35 | [8 empty] | 647.1 |  | 574.54
Итого | [8 empty] | 136812.81 |  |  |  |  | 2523.39
5.79
Индекс цен на 2007 г. 136 812,81 * 4,15 | [8 empty] | 567773.16
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 83862.82
Машины и механизмы | [8 empty] | 1917.27
ФОТ | [8 empty] | 20703.13
Накладные расходы | [8 empty] | 18775.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 11615.8
Коэффициент инфляции 7% | [8 empty] | 39744.12
Зимнее удорожание 1,84% | [8 empty] | 10447.03
Итого | [8 empty] | 617964.31
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 12359.29
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 630323.6
НДС 18% | [8 empty] | 113458.25
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 743781.85 |  |  |  |  | 2523.39
5.79
Состав работ проверен : ________