## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ №44
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт спальни группы продлённого дня
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________19748 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5178 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________69,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1кв_2009_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Внутренняя отделка
1 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-02-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР, (1494 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (1006 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.132 | 20442.84 | 15179.75 | 79.66 | 59.02 | 2698 | 2004 | 11 | 8 | 203.07 | 26.81 | 0.67 | 0.09
2 | ТЕРр61-01-06 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-06 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР, (535 руб.): 79%*0,94 от ФОТ СП, (361 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности | 0.21 | 6237.35 | 3378.48 | 79.66 | 59.02 | 1310 | 709 | 17 | 12 | 48.23 | 10.13 | 0.67 | 0.14
3 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 Отделочные работы: НР, (437 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (230 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.132 | 7620.59 | 3245.11 | 36.65 | 1.78 | 1006 | 428 | 5 |  | 42.9 | 5.66 | 0.17 | 0.02
4 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-04 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 Отделочные работы: НР, (874 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (460 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 9917.16 | 4077.18 | 38.94 | 1.78 | 2083 | 856 | 8 |  | 53.9 | 11.32 | 0.18 | 0.04
5 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 Отделочные работы: НР, (860 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (453 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.438 | 5192.86 | 1922.13 | 24.06 | 0.89 | 2274 | 842 | 11 |  | 25.41 | 11.13 | 0.11 | 0.05
Итого по разделу 1 Внутренняя отделка | [8 empty] | 16408 |  |  |  |  | 69.27 |  | 0.37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 9371 | 4839 | 52 | 20 |  | 65.05 |  | 0.34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9696 | 5158 | 58 | 20 |  | 69.27 |  | 0.37
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5) | [8 empty] | 325 | 319 | 6 |  |  | 4.2165 |  | 0.0275
Накладные расходы | [8 empty] | 4202
В том числе, справочно:
79%*0,94 ФОТ (от 2733) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 2030
105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 2445) (Поз. 3-5) | [8 empty] | 2172
Сметная прибыль | [8 empty] | 2510
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 2733) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 1367
55%*0.85 ФОТ (от 2445) (Поз. 3-5) | [8 empty] | 1143
Итоги по смете:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7405 |  |  |  |  | 36.94 |  | 0.23
Отделочные работы | [8 empty] | 9003 |  |  |  |  | 32.33 |  | 0.14
Итого | [8 empty] | 16408 |  |  |  |  | 69.27 |  | 0.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4480
Машины и механизмы | [8 empty] | 58
ФОТ | [8 empty] | 5178
Накладные расходы | [8 empty] | 4202
Сметная прибыль | [8 empty] | 2510
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 328
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 16736
НДС 18% | [8 empty] | 3012
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 19748 |  |  |  |  | 69.27 |  | 0.37
Составил С.В.Белякова
Проверил