## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ "СОШ" №83, с. Городище
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт коридоров, МОУ "СОШ" №83, с. Городище
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________308885 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24341 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________344,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4 кв____2008_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (573 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (518 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтусов | 3.08 | 247.28 | 247.28 |  |  | 762 | 762 |  |  | 3.77 | 11.61
2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (2471 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (2234 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 4.332 | 762.02 | 747.11 | 14.91 | 11.43 | 3301 | 3236 | 65 | 50 | 11.39 | 49.34 | 0.13 | 0.56
Итого по разделу 1 Демонтаж | [8 empty] | 9860 |  |  |  |  | 60.95 |  | 0.56
Раздел 2. Полы
3 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (2820 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (1728 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.332 | 8916.33 | 528.69 | 307.29 | 14.11 | 38626 | 2290 | 1331 | 61 | 8.06 | 34.92 | 0.92 | 3.99
4 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 864,95 = 5 964,95 - 50,00 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-02 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР, (15569 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (9538 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 4.332 | 4669.75 | 2970.1 | 222.97 | 30.81 | 20229 | 12866 | 966 | 133 | 42.4 | 183.68 | 0.85 | 3.68
5 | СЦМ-101-0552 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 2 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-02 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 | м2 | 441.9 | 291.49 |  |  |  | 128809
6 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (2727 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (1671 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 3.08 | 7097.24 | 739.81 | 11.34 |  | 21859 | 2279 | 35 |  | 8.99 | 27.69 | 0.03 | 0.09
Итого по разделу 2 Полы | [8 empty] | 246774 |  |  |  |  | 283.23 |  | 9.7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 213586 | 21433 | 2397 | 244 |  | 307.24 |  | 8.32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 216784 | 24048 | 2980 | 293 |  | 344.18 |  | 10.26
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6) | [8 empty] | 3198 | 2615 | 583 | 48 |  | 36.9435 |  | 1.94
Накладные расходы | [8 empty] | 24160
Сметная прибыль | [8 empty] | 15690
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 9860 |  |  |  |  | 60.95 |  | 0.56
Полы | [8 empty] | 246774 |  |  |  |  | 283.23 |  | 9.7
Итого | [8 empty] | 256634 |  |  |  |  | 344.18 |  | 10.26
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 189756
Машины и механизмы | [8 empty] | 2980
ФОТ | [8 empty] | 24341
Накладные расходы | [8 empty] | 24160
Сметная прибыль | [8 empty] | 15690
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 5133
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 261767
НДС 18% | [8 empty] | 47118
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 308885 |  |  |  |  | 344.18 |  | 10.26
Составление смет 1,9% | [8 empty] | 5868.82
Составил С.В.Белякова
Проверил