## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
МОУ СОШ №83
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонт кабинета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объёмов работ
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________283869 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________28494 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________381,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4кв.__2008_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-26-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 НР, (1434 руб.): 79%*0.94 от ФОТ СП, (966 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 перетертой поверхности | 0.94 | 2138.09 | 2045.93 | 11.91 | 8.84 | 2010 | 1923 | 11 | 8
2 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 НР, (220 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (118 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 0.15 | 1372.22 | 1272.55 | 99.67 |  | 206 | 191 | 15
3 | ТЕР10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (демонтаж) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-012-03 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 НР, (1990 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1067 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0.39 | 4572.32 | 4444.4 | 127.92 |  | 1783 | 1733 | 50
4 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР, (2212 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1728 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1 м2 очищаемой поверхности | 39 | 64.78 | 64.78 |  |  | 2526 | 2526
5 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 81 Разборка деревянных перегородок,деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,5; ЗПМ=7,05 НР, (1725 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1103 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 0.137 | 13786.97 | 12855.41 | 931.56 | 681.52 | 1889 | 1761 | 128 | 93
6 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83 НР, (1701 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (912 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0.137 | 45245.14 | 10750.95 | 1581.73 | 58.13 | 6199 | 1473 | 217 | 8
7 | Калькуляция цены | Блоки оконные ПВХ (4484:1,18:3,83х1,03х1,005х1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83 | м2 | 13.7 | 3980.79 |  |  |  | 54537
8 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83 НР, (127 руб.): 118%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (68 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 100 м.п. | 0.072 | 17665.75 | 1525.59 | 53.4 | 3.49 | 1272 | 110 | 4
9 | Калькуляция цены | Доска подоконная ПВХ (640:1,18:3,83х1,03х1,005х1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83 | м | 7.2 | 568.18 |  |  |  | 4091
10 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-01 101 Крыша, кровля (кроме демонтажных и ремонтных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,56; ЗПМ=7,05; МАТ=3,34 НР, (147 руб.): 83%*0.94 от ФОТ СП, (122 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.063 | 13624.07 | 2981.29 | 22.22 | 7.05 | 858 | 188 | 1
11 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-02 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (403 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (212 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.47 | 1255.4 | 840.42 | 10.3 | 0.89 | 590 | 395 | 5
12 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских 3 931,96 = 25 654,56 - 14 110,00 x 1,7 + 4 440,00 x 0,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-11 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=7,05; МАТ=3,74 НР, (838 руб.): 79%*0.94 от ФОТ СП, (565 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности | 0.097 | 20963.27 | 11374.58 | 325.61 | 265.03 | 2033 | 1103 | 32 | 26
13 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (387 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (204 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.097 | 8152.22 | 3904 | 26.35 | 0.89 | 791 | 379 | 3
14 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 2 179,35 = 14 446,23 - 14 110,00 x 0,96 + 4 440,00 x 0,288 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=7,05; МАТ=3,74 НР, (3989 руб.): 79%*0.94 от ФОТ СП, (2686 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности | 0.8608 | 11504.18 | 6073.08 | 207.22 | 167.26 | 9903 | 5228 | 178 | 144
15 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (2296 руб.): 105%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1208 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8608 | 6342.53 | 2609.8 | 10.3 | 0.89 | 5460 | 2247 | 9 | 1
16 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-02 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (290 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (193 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 7603.03 | 5495.67 | 3.15 |  | 532 | 385
17 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (50 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (46 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0.269 | 247.28 | 247.28 |  |  | 67 | 67
18 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (268 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (242 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0.47 | 762.02 | 747.11 | 14.91 | 11.43 | 358 | 351 | 7 | 5
19 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 НР, (915 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (828 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0.47 | 2610.86 | 2512.11 | 98.75 | 75.72 | 1227 | 1181 | 46 | 36
20 | ТЕРр57-01-01 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (202 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (182 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0.47 | 571.25 | 571.25 |  |  | 268 | 268
21 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 НР, (177 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (160 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0.47 | 503.07 | 503.07 |  |  | 236 | 236
22 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных 26,69 = 459,88 - 424,70 x 1,02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (2784 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1705 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 1 м3 подстилающего слоя | 18.8 | 182.17 | 123.72 | 0.94 |  | 3425 | 2326 | 18
23 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-09 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 | м3 | 19.18 | 3559.96 |  |  |  | 68280
24 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 НР, (1555 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (952 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.47 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 4702 | 1242 | 85 | 53
25 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату 197,77 = 8 520,97 - 81,60 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 НР, (696 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (426 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.47 | 1419.38 | 1204.86 | 214.52 | 29.92 | 667 | 566 | 101 | 14
26 | Калькуляция цены | Линолеум полукоммерческий (410:1,18:3,3х1,03х1,005х1,012) 3%-трансп.,1,2%заготов.-скл.,0,5%комплектация) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-01 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 | м2 | 47.94 | 363 |  |  |  | 17402
27 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (239 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (147 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 0.27 | 7097.24 | 739.81 | 11.34 |  | 1916 | 200 | 3
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 193228 | 26079 | 913 | 388
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 195364 | 28087 | 1041 | 407
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 6, 8, 4, 11, 13, 15, 22-25, 27) | [8 empty] | 2136 | 2008 | 128 | 19
Накладные расходы | [8 empty] | 24645
В том числе, справочно:
79%*0.94 ФОТ (от 8432) (Поз. 1, 12, 14) | [8 empty] | 6262
80%*0.94 ФОТ (от 2529) (Поз. 16-21) | [8 empty] | 1902
83%*0.94 ФОТ (от 188) (Поз. 10) | [8 empty] | 147
90%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2905) (Поз. 4) | [8 empty] | 2212
105%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 3475) (Поз. 11, 13, 15) | [8 empty] | 3087
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 1854) (Поз. 5) | [8 empty] | 1725
118%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 4043) (Поз. 2-3, 6, 8) | [8 empty] | 4036
123%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 5068) (Поз. 22-25, 27) | [8 empty] | 5274
Сметная прибыль | [8 empty] | 15841
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 8817) (Поз. 1, 12, 14, 16) | [8 empty] | 4409
55%*0.85 ФОТ (от 3475) (Поз. 11, 13, 15) | [8 empty] | 1625
63%*0.85 ФОТ (от 4043) (Поз. 2-3, 6, 8) | [8 empty] | 2165
65% ФОТ (от 188) (Поз. 10) | [8 empty] | 122
68% ФОТ (от 2144) (Поз. 17-21) | [8 empty] | 1458
70%*0.85 ФОТ (от 4759) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 2831
75%*0.85 ФОТ (от 5068) (Поз. 22-25, 27) | [8 empty] | 3231
Итоги по смете:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 24424
Деревянные конструкции | [8 empty] | 16259
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 6845
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 4717
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 76030
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1127
Отделочные работы | [8 empty] | 12010
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1015
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5226
Полы | [8 empty] | 88197
Итого | [8 empty] | 235850
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 166236
Машины и механизмы | [8 empty] | 1041
ФОТ | [8 empty] | 28494
Накладные расходы | [8 empty] | 24645
Сметная прибыль | [8 empty] | 15841
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4717
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 240567
НДС 18% | [8 empty] | 43302
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 283869
|  | Кроме того составление сметы | [6 empty] | 5394
|  |  |  | Составил |  | Хуббеева
Проверил