## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МДОУ №7
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт веранды МДОУ №7 по адресу: ул.Пролетарская, 256а,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________392,253 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________40,197 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________506,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-030-01 | Срезка растительного грунта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-030-01 1 Земляные и подготовительные работы, выполняемые механизированным способом ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,2 НР, (28 руб.): 95%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (15 руб.): 50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.0222 | 4638.65 |  | 4638.65 | 1279.04 | 103 |  | 103 | 28 |  |  | 10.82 | 0.24
Раздел 2. Каркас
2 | ТЕР07-01-055-11 применительно | Установка столбов из асбестоцементной трубы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51 НР, (1177 руб.): 130%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (773 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 100 шт. | 0.02 | 100721.76 | 33336.01 | 61248.27 | 12084.47 | 2014 | 667 | 1225 | 242 | 430.55 | 8.61 | 110.07 | 2.2
3 | СЦМ-103-0700 | Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 300 мм, внутренний диаметр 279 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-11 13 Конструкции из сборного бетона и железобетона ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,17; ЗПМ=7,05; МАТ=4,51 | м | 3.5 | 276.87 |  |  |  | 969
Раздел 3. Стены
4 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых (глиняный обыкновенный кирпич): при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 15 Конструкции из кирпича ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=4,55 НР, (1427 руб.): 122%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (940 руб.): 80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 кладки | 2.8 | 4038.46 | 378.3 | 182.56 | 47.27 | 11308 | 1059 | 511 | 132 | 5.4 | 15.12 | 0.4 | 1.12
5 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-01 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 НР, (1968 руб.): 86%*0,94 от ФОТ СП, (1704 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 кладки | 1 | 5062.34 | 2390.09 | 128.41 | 43.86 | 5062 | 2390 | 128 | 44 | 35.39 | 35.39 | 0.43 | 0.43
Раздел 4. Кровля
6 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 НР, (1812 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (972 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 0.925 | 11881.21 | 1687.5 | 158.16 | 17.76 | 10990 | 1561 | 146 | 16 | 24.09 | 22.28 | 0.37 | 0.34
7 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 НР, (4377 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (4154 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1.68 | 6049.18 | 2619.13 | 2307.33 | 327.79 | 10163 | 4400 | 3876 | 551 | 35.5 | 59.64 | 2.93 | 4.92
8 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 | т | 0.0336 | 109782.4 |  |  |  | 3689
9 | СЦМ-101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 17 Кровли металлические из профлиста ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 | т | 1.2432 | 49014.42 |  |  |  | 60935
Раздел 5. Отделочные работы
10 | ТЕР15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: конструкций навесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-02 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (4123 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (2170 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.68 | 6921.85 | 2402.25 | 12.59 | 0.89 | 11629 | 4036 | 21 | 1 | 32.56 | 54.7 | 0.06 | 0.1
11 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по кирпичной кладке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (716 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (377 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 | 4467.08 | 1558.18 | 12.59 | 0.89 | 2010 | 701 | 6 |  | 21.12 | 9.5 | 0.06 | 0.03
12 | ТЕР15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-02 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 НР, (485 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (255 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.52 | 3214.03 | 912.74 | 8.02 | 0.89 | 1671 | 475 | 4 |  | 12.21 | 6.35 | 0.04 | 0.02
Раздел 6. Ограждение
13 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций веранды: из профилированного листа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 НР, (4641 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (4404 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 0.52 | 23919.16 | 8057.56 | 11367.19 | 1964.37 | 12438 | 4190 | 5911 | 1021 | 105.28 | 54.75 | 16.9 | 8.79
14 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 | т | 0.0104 | 113100 |  |  |  | 1176
15 | СЦМ-101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 16 Строительные металлические конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,9; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 | т | 0.3974 | 50495.62 |  |  |  | 20067
Раздел 7. Покрытие тротуаров
16 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22 НР, (5012 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (3032 руб.): 95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.48 | 15506.71 | 1872.1 | 1314.91 | 306.46 | 22950 | 2771 | 1946 | 454 | 26.24 | 38.84 | 3.17 | 4.69
17 | ТЕР27-07-002-02 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см исключать к норме 27-07-002-1до толщ.10см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 67 Автомобильные дороги (укрепление оснований, дренажные и водосборные устройства, подготовка, разборка, укрепительные полосы, обустройство дорог, приготовление материалов, временные дороги) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,24; ЗПМ=7,05; МАТ=4,22 НР, (-218 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (-132 руб.): 95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | -1.48 | 2264.13 | 77.02 | 74.66 | 17.67 | -3351 | -114 | -110 | -26 | 1.08 | -1.6 | 0.2 | -0.3
18 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9 НР, (2703 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (1635 руб.): 95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1.48 | 14912.49 | 1184.18 | 78.46 | 5.03 | 22070 | 1753 | 116 | 7 | 15.12 | 22.38 | 0.07 | 0.1
19 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до толщ.4см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 70 Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров и дорог ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,65; ЗПМ=7,05; МАТ=3,9 НР, (826 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (500 руб.): 95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1.48 | 4803.07 | 363.38 | 17.01 |  | 7109 | 538 | 25 |  | 4.64 | 6.87
20 | ТЕР27-02-010-02 | Установка поребрика по тротуарам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 71 Установка бордюров ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,55; ЗПМ=7,05; МАТ=4,17 НР, (12530 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (7580 руб.): 95%*0.85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 1.48 | 17800.76 | 5427.97 | 357.1 | 80.35 | 26345 | 8033 | 529 | 119 | 76.08 | 112.6 | 0.72 | 1.07
21 | Калькуляция цены | Поребрик 1х0,5х0,12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | шт | 148 | 124.86 |  |  |  | 18479
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 247826 | 32460 | 14437 | 2589 |  | 445.43 |  | 23.75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 255916 | 36971 | 18016 | 3226 |  | 506.93 |  | 29.59
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 6-9, 13-15, 10-12, 16-21) | [8 empty] | 8090 | 4510 | 3577 | 636 |  | 61.506 |  | 5.83
Накладные расходы | [8 empty] | 41606
Сметная прибыль | [8 empty] | 28378
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 172 | [6 empty] | 0.3
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 5339 |  |  |  |  | 9.9 |  | 2.75
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 13962 |  |  |  |  | 17.39 |  | 1.4
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 8734 |  |  |  |  | 35.39 |  | 0.43
Деревянные конструкции | [8 empty] | 14045 |  |  |  |  | 25.62 |  | 0.43
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 129779 |  |  |  |  | 131.55 |  | 17.14
Отделочные работы | [8 empty] | 24228 |  |  |  |  | 81.13 |  | 0.19
Автомобильные дороги | [8 empty] | 129641 |  |  |  |  | 205.95 |  | 6.95
Итого | [8 empty] | 325900 |  |  |  |  | 506.93 |  | 29.59
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 200929
Машины и механизмы | [8 empty] | 18016
ФОТ | [8 empty] | 40197
Накладные расходы | [8 empty] | 41606
Сметная прибыль | [8 empty] | 28378
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6518
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 332418
НДС 18% | [8 empty] | 59835.24
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 392253.24 |  |  |  |  | 506.93 |  | 29.59
Составил Тарасова
Проверил