## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ "Гимназия №1"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | устройство полов из керамогранитной плитки на 1 этаже здания Гимназии №1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объёмов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________232770,35 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________53598,94 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________702,46 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Устройство полов
1 | ТЕР46-04-011-02 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из плиток, уложенных на растворе КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-011-02 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (1980,06 руб.): 110%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1265,99 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.754 | 3027.62 | 2781.36 | 246.26 | 40.54 | 2282.83 | 2097.15 | 185.68 | 30.57 | 36.77 | 27.72 | 0.46 | 0.35
2 | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: составом "Бетоноконтакт" 90,72 = 221,19 - 2 238,20 x 0,0055 - 7 161,42 x 0,0165 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР, (2023,66 руб.): 90%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (1581,4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.518 | 688.69 | 655.98 | 32.71 | 0.89 | 2422.8 | 2307.73 | 115.07 | 3.14 | 7.43 | 26.14 | 0.02 | 0.07
3 | ООО"Евростиль" | Состав "Бетоноконтакт" (1кг - на 3-5 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | кг | 70.36 | 47.61 |  |  |  | 3349.84
4 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (11637,12 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (7129,35 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 3.518 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 35195.73 | 9297.09 | 632.73 | 393.32 | 39.51 | 139 | 1.27 | 4.47
5 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 1 552,21 = 8 694,31 - 63,80 x 102 - 1,41 x 450 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04 Полы: НР, (39142,58 руб.): 123%*0.9 * 0.94 от ФОТ СП, (23980,28 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 3.518 | 10857.93 | 8837.18 | 659.76 | 423.78 | 38198.21 | 31089.18 | 2321.05 | 1490.85 | 119.78 | 421.39 | 4.5 | 15.83
6 | ООО "Евростиль" | Клей Боларс "Гранит" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Полы | кг | 1583 | 10.06 |  |  |  | 15924.98
Раздел 2. Прочие
7 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (13,14 руб.): 100%*0.94 от ФОТ СП, (8,39 руб.): 60% от ФОТ | тонна | 0.4 | 156.58 | 34.94 | 121.64 |  | 62.63 | 13.98 | 48.65 |  | 0.5777 | 0.23
8 | 310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 0.4 | 61.99 |  | 61.99 |  | 24.8 |  | 24.8
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 97461.82 | 44805.13 | 3327.98 | 1917.88 |  | 614.48 |  | 20.72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 104633.14 | 51209.23 | 4095.2 | 2389.71 |  | 702.46 |  | 25.82
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-6) | [8 empty] | 7171.32 | 6404.1 | 767.21 | 471.83 |  | 87.9795 |  | 5.0925
Накладные расходы | [8 empty] | 54796.56
В том числе, справочно:
90%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2657,82) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 2023.66
100%*0.94 ФОТ (от 13,98) (Поз. 7) | [8 empty] | 13.14
110%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 2127,72) (Поз. 1) | [8 empty] | 1980.06
123%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 48799,42) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 50779.7
Сметная прибыль | [8 empty] | 33965.41
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 13,98) (Поз. 7) | [8 empty] | 8.39
70%*0.85 ФОТ (от 4785,54) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 2847.39
75%*0.85 ФОТ (от 48799,42) (Поз. 4-6) | [8 empty] | 31109.63
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 5528.88 |  |  |  |  | 27.72 |  | 0.35
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 9752.63 |  |  |  |  | 30.06 |  | 0.09
Полы | [8 empty] | 178004.64 |  |  |  |  | 644.45 |  | 25.38
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 84.16 |  |  |  |  | 0.23
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 24.8
Итого | [8 empty] | 193395.11 |  |  |  |  | 702.46 |  | 25.82
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 49328.71
Машины и механизмы | [8 empty] | 4095.2
ФОТ | [8 empty] | 53598.94
Накладные расходы | [8 empty] | 54796.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 33965.41
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 3867.9
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 197263.01
НДС 18% | [8 empty] | 35507.34
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 232770.35 |  |  |  |  | 702.46 |  | 25.82
| Составление сметы 1,9% | [7 empty] | 4422.64
[6 empty] | Составил |  |  | Герасимова 35 61 21
Проверил