## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Управление образования Администрации г.Оренбурга
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт полов в МДОУ №78
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость объёмов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________488088,51 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________67950,94 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________872,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Раздевалка на две группы
Демонтаж
1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (50,02 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (45,23 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,269 26,9/100 | 247.28 | 247.28 |  |  | 66.52 | 66.52 |  |  | 3.77 | 1.01
2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (147,74 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (133,59 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,259 25,9/100 | 762.02 | 747.11 | 14.91 | 11.43 | 197.36 | 193.5 | 3.86 | 2.96 | 11.39 | 2.95 | 0.13 | 0.03
3 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (504,03 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (455,77 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,259 25,9/100 | 2610.86 | 2512.11 | 98.75 | 75.72 | 676.21 | 650.64 | 25.57 | 19.61 | 38.3 | 9.92 | 0.86 | 0.22
4 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (97,99 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (88,6 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0,259 25,9/100 | 503.07 | 503.07 |  |  | 130.3 | 130.3 |  |  | 7.67 | 1.99
Устройство полов
5 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 384,54 = 1 476,67 - 535,36 x 2,04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (864,02 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (529,34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,259 25,9/100 | 2981.12 | 2666.23 | 171.25 | 111.8 | 772.11 | 690.55 | 44.35 | 28.96 | 40.65 | 10.53 | 1.27 | 0.33
6 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 0.5284 | 3559.96 |  |  |  | 1881.08
7 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 9,34 = 282,37 - 535,36 x 0,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=32; ОЗП=32; ЭМ=32; ЗПМ=32; МАТ=32; ТЗ=32; ТЗМ=32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (524,93 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (321,59 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,259 25,9/100 | 2054.5 | 1050.73 | 1003.77 | 591.52 | 532.12 | 272.14 | 259.98 | 153.2 | 16 | 4.14 | 6.72 | 1.74
8 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 4.227 | 3559.96 |  |  |  | 15047.97
9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (856,74 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (524,87 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,259 25,9/100 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 2591.16 | 684.46 | 46.58 | 28.96 | 39.51 | 10.23 | 1.27 | 0.33
10 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04 Полы: НР, (2881,73 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (1765,46 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,259 25,9/100 | 39712.02 | 8837.18 | 659.76 | 423.78 | 10285.41 | 2288.83 | 170.88 | 109.76 | 119.78 | 31.02 | 4.5 | 1.17
11 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Полы: НР, (238,15 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (145,9 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,269 26,9/100 | 7097.24 | 739.81 | 11.34 |  | 1909.16 | 199.01 | 3.05 |  | 8.99 | 2.42 | 0.03 | 0.01
Раздел 2. Раздевалка младшей группы
Демонтаж
12 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (27,52 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (24,89 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,148 14,8/100 | 247.28 | 247.28 |  |  | 36.6 | 36.6 |  |  | 3.77 | 0.56
13 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (59,9 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (54,16 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,105 10,5/100 | 762.02 | 747.11 | 14.91 | 11.43 | 80.01 | 78.45 | 1.56 | 1.2 | 11.39 | 1.2 | 0.13 | 0.01
14 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (204,33 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (184,77 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,105 10,5/100 | 2610.86 | 2512.11 | 98.75 | 75.72 | 274.14 | 263.77 | 10.37 | 7.95 | 38.3 | 4.02 | 0.86 | 0.09
15 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (39,72 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (35,92 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0,105 10,5/100 | 503.07 | 503.07 |  |  | 52.82 | 52.82 |  |  | 7.67 | 0.81
Устройство полов
16 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 384,54 = 1 476,67 - 535,36 x 2,04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (350,28 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (214,6 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,105 10,5/100 | 2981.12 | 2666.23 | 171.25 | 111.8 | 313.02 | 279.95 | 17.98 | 11.74 | 40.65 | 4.27 | 1.27 | 0.13
17 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 0.2142 | 3559.96 |  |  |  | 762.54
18 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 9,34 = 282,37 - 535,36 x 0,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=32; ОЗП=32; ЭМ=32; ЗПМ=32; МАТ=32; ТЗ=32; ТЗМ=32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (212,82 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (130,38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,105 10,5/100 | 2054.5 | 1050.73 | 1003.77 | 591.52 | 215.72 | 110.33 | 105.39 | 62.11 | 16 | 1.68 | 6.72 | 0.71
19 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 1.714 | 3559.96 |  |  |  | 6101.78
20 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (347,34 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (212,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,105 10,5/100 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 1050.47 | 277.49 | 18.88 | 11.74 | 39.51 | 4.15 | 1.27 | 0.13
21 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-027-06 25 Покрытия из керамических плиток ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,23; ЗПМ=7,05; МАТ=4,04 Полы: НР, (1168,28 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (715,73 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,105 10,5/100 | 39712.02 | 8837.18 | 659.76 | 423.78 | 4169.76 | 927.9 | 69.28 | 44.5 | 119.78 | 12.58 | 4.5 | 0.47
Раздел 3. Младшая группа
Демонтаж
22 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (43,33 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (39,18 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,233 23,3/100 | 247.28 | 247.28 |  |  | 57.62 | 57.62 |  |  | 3.77 | 0.88
23 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (193,38 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (174,86 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,339 33,9/100 | 762.02 | 747.11 | 14.91 | 11.43 | 258.32 | 253.27 | 5.05 | 3.88 | 11.39 | 3.86 | 0.13 | 0.04
24 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (659,71 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (596,54 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,339 33,9/100 | 2610.86 | 2512.11 | 98.75 | 75.72 | 885.08 | 851.6 | 33.48 | 25.67 | 38.3 | 12.98 | 0.86 | 0.29
25 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (128,25 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (115,97 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0,339 33,9/100 | 503.07 | 503.07 |  |  | 170.54 | 170.54 |  |  | 7.67 | 2.6
Устройство полов
26 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 384,54 = 1 476,67 - 535,36 x 2,04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1130,91 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (692,84 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,339 33,9/100 | 2981.12 | 2666.23 | 171.25 | 111.8 | 1010.6 | 903.85 | 58.05 | 37.9 | 40.65 | 13.78 | 1.27 | 0.43
27 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 0.6916 | 3559.96 |  |  |  | 2462.07
28 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 9,34 = 282,37 - 535,36 x 0,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=22; ОЗП=22; ЭМ=22; ЗПМ=22; МАТ=22; ТЗ=22; ТЗМ=22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (472,37 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (289,39 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,339 33,9/100 | 1412.47 | 722.38 | 690.09 | 406.67 | 478.83 | 244.89 | 233.94 | 137.86 | 11 | 3.73 | 4.62 | 1.57
29 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 3.804 | 3559.96 |  |  |  | 13542.1
30 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1121,37 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (687 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,339 33,9/100 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 3391.52 | 895.88 | 60.97 | 37.9 | 39.51 | 13.39 | 1.27 | 0.43
31 | ТЕР11-01-036-03 Применительно | Устройство изоляции из фольгопласта 197,77 = 8 520,97 - 81,60 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 Полы: НР, (501,98 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (307,53 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,339 33,9/100 | 1419.38 | 1204.86 | 214.52 | 29.92 | 481.17 | 408.45 | 72.72 | 10.14 | 17.2 | 5.83 | 0.82 | 0.28
32 | Калькуляция цены | Фольгопласт толщ. 3 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Полы | м2 | 33.9 | 63 |  |  |  | 2135.7
33 | ТЕР16-03-001-01 Применительно | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-01 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (12668,12 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (8253,32 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,26 126/100 | 16821.64 | 8064.53 | 185.49 | 8.27 | 21195.27 | 10161.31 | 233.72 | 10.42 | 98 | 123.48 | 0.44 | 0.55
34 | Калькуляция цены | Кран шаровый 15 мм латунный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 97.92 |  |  |  | 195.84
35 | Калькуляция цены | Резьба стальная 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 5.39 |  |  |  | 10.78
36 | Калькуляция цены | МРВР 1/2" м/п КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 25.15 |  |  |  | 50.3
37 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-04 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | кг | 6.3 | 34.98 |  |  |  | 220.37
38 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1121,37 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (687 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,339 33,9/100 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 3391.52 | 895.88 | 60.97 | 37.9 | 39.51 | 13.39 | 1.27 | 0.43
39 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (130,42 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (79,9 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,339 33,9/100 | 10946.65 | 200.9 | 188.21 | 110.91 | 3710.91 | 68.11 | 63.8 | 37.6 | 3 | 1.02 | 1.26 | 0.43
40 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату 197,77 = 8 520,97 - 81,60 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 Полы: НР, (501,98 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (307,53 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,339 33,9/100 | 1419.38 | 1204.86 | 214.52 | 29.92 | 481.17 | 408.45 | 72.72 | 10.14 | 17.2 | 5.83 | 0.82 | 0.28
41 | Калькуляция цены | Линолеум на вспененной основе КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Полы | м2 | 34.58 | 360 |  |  |  | 12448.8
42 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Полы: НР, (206,28 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (126,38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,233 23,3/100 | 7097.24 | 739.81 | 11.34 |  | 1653.66 | 172.38 | 2.64 |  | 8.99 | 2.09 | 0.03 | 0.01
Раздел 4. Средняя группа
Демонтаж
43 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (49,28 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (44,56 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,265 26,5/100 | 247.28 | 247.28 |  |  | 65.53 | 65.53 |  |  | 3.77 | 1
44 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (243,57 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (220,25 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,427 42,7/100 | 762.02 | 747.11 | 14.91 | 11.43 | 325.38 | 319.01 | 6.37 | 4.88 | 11.39 | 4.86 | 0.13 | 0.06
45 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (830,96 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (751,4 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,427 42,7/100 | 2610.86 | 2512.11 | 98.75 | 75.72 | 1114.84 | 1072.67 | 42.17 | 32.33 | 38.3 | 16.35 | 0.86 | 0.37
46 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (161,54 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (146,07 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0,427 42,7/100 | 503.07 | 503.07 |  |  | 214.81 | 214.81 |  |  | 7.67 | 3.28
Устройство полов
47 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 384,54 = 1 476,67 - 535,36 x 2,04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1424,48 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (872,69 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,427 42,7/100 | 2981.12 | 2666.23 | 171.25 | 111.8 | 1272.94 | 1138.48 | 73.12 | 47.74 | 40.65 | 17.36 | 1.27 | 0.54
48 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 0.8711 | 3559.96 |  |  |  | 3101.08
49 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 9,34 = 282,37 - 535,36 x 0,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=22; ОЗП=22; ЭМ=22; ЗПМ=22; МАТ=22; ТЗ=22; ТЗМ=22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (594,99 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (364,52 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,427 42,7/100 | 1412.47 | 722.38 | 690.09 | 406.67 | 603.13 | 308.46 | 294.67 | 173.65 | 11 | 4.7 | 4.62 | 1.97
50 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 4.791 | 3559.96 |  |  |  | 17055.79
51 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1412,47 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (865,34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,427 42,7/100 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 4271.91 | 1128.44 | 76.8 | 47.74 | 39.51 | 16.87 | 1.27 | 0.54
52 | ТЕР11-01-036-03 Применительно | Устройство изоляции из фольгопласта 197,77 = 8 520,97 - 81,60 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 Полы: НР, (632,27 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (387,35 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,427 42,7/100 | 1419.38 | 1204.86 | 214.52 | 29.92 | 606.08 | 514.48 | 91.6 | 12.77 | 17.2 | 7.34 | 0.82 | 0.35
53 | Калькуляция цены | Фольгопласт толщ.3 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Полы | м2 | 42.7 | 63 |  |  |  | 2690.1
54 | ТЕР16-03-001-01 Применительно | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-01 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (16488,63 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (10742,4 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,64 164/100 | 16821.64 | 8064.53 | 185.49 | 8.27 | 27587.49 | 13225.83 | 304.21 | 13.56 | 98 | 160.72 | 0.44 | 0.72
55 | Калькуляция цены | Кран шаровый 15 мм латунный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 97.92 |  |  |  | 195.84
56 | Калькуляция цены | Резьба 15 мм стальная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 5.39 |  |  |  | 10.78
57 | Калькуляция цены | МРВР 1/2" м/п КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 25.15 |  |  |  | 50.3
58 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-04 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | кг | 8.2 | 34.98 |  |  |  | 286.83
59 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1412,47 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (865,34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,427 42,7/100 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 4271.91 | 1128.44 | 76.8 | 47.74 | 39.51 | 16.87 | 1.27 | 0.54
60 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (164,27 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (100,64 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,427 42,7/100 | 10946.65 | 200.9 | 188.21 | 110.91 | 4674.22 | 85.79 | 80.36 | 47.36 | 3 | 1.28 | 1.26 | 0.54
61 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату 197,77 = 8 520,97 - 81,60 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 Полы: НР, (632,27 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (387,35 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,427 42,7/100 | 1419.38 | 1204.86 | 214.52 | 29.92 | 606.08 | 514.48 | 91.6 | 12.77 | 17.2 | 7.34 | 0.82 | 0.35
62 | Калькуляция цены | Линолеум на вспененной основе КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Полы | шт | 43.55 | 360 |  |  |  | 15678
63 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Полы: НР, (234,61 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (143,73 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,265 26,5/100 | 7097.24 | 739.81 | 11.34 |  | 1880.77 | 196.05 | 3.01 |  | 8.99 | 2.38 | 0.03 | 0.01
Раздел 5. Старшая группа
Демонтаж
64 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (51,14 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (46,24 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,275 27,5/100 | 247.28 | 247.28 |  |  | 68 | 68 |  |  | 3.77 | 1.04
65 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (192,23 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (173,82 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,337 33,7/100 | 762.02 | 747.11 | 14.91 | 11.43 | 256.8 | 251.77 | 5.03 | 3.85 | 11.39 | 3.84 | 0.13 | 0.04
66 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-09 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (655,82 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (593,03 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,337 33,7/100 | 2610.86 | 2512.11 | 98.75 | 75.72 | 879.86 | 846.58 | 33.28 | 25.52 | 38.3 | 12.91 | 0.86 | 0.29
67 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-01-02 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 Полы (ремонтно-строительные): НР, (127,49 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (115,28 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0,337 33,7/100 | 503.07 | 503.07 |  |  | 169.53 | 169.53 |  |  | 7.67 | 2.58
Устройство полов
68 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 384,54 = 1 476,67 - 535,36 x 2,04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1124,24 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (688,76 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,337 33,7/100 | 2981.12 | 2666.23 | 171.25 | 111.8 | 1004.64 | 898.52 | 57.71 | 37.68 | 40.65 | 13.7 | 1.27 | 0.43
69 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Материалы | м3 | 0.6875 | 3559.96 |  |  |  | 2447.47
70 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 9,34 = 282,37 - 535,36 x 0,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=22; ОЗП=22; ЭМ=22; ЗПМ=22; МАТ=22; ТЗ=22; ТЗМ=22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (469,58 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (287,68 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,337 33,7/100 | 1412.47 | 722.38 | 690.09 | 406.67 | 476 | 243.44 | 232.56 | 137.05 | 11 | 3.71 | 4.62 | 1.56
71 | СЦМ-401-9059 | Керамзитобетон класса В 7,5 (М100) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы | м3 | 3.781 | 3559.96 |  |  |  | 13460.22
72 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1114,76 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (682,95 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,337 33,7/100 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 3371.51 | 890.6 | 60.61 | 37.68 | 39.51 | 13.31 | 1.27 | 0.43
73 | ТЕР11-01-036-03 Применительно | Устройство изоляции из фольгопласта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 Полы: НР, (499,01 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (305,71 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,337 33,7/100 | 28885.94 | 1204.86 | 214.52 | 29.92 | 9734.56 | 406.04 | 72.29 | 10.08 | 17.2 | 5.8 | 0.82 | 0.28
74 | Калькуляция цены | Фольгопласт толщ. 3 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Полы | м2 | 33.7 | 63 |  |  |  | 2123.1
75 | ТЕР16-03-001-01 Применительно | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 16 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-01 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (12537,4 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (8168,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,247 124,7/100 | 16821.64 | 8064.53 | 185.49 | 8.27 | 20976.59 | 10056.47 | 231.31 | 10.31 | 98 | 122.21 | 0.44 | 0.55
76 | Калькуляция цены | Кран шаровый 15 мм латунный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 97.92 |  |  |  | 195.84
77 | Калькуляция цены | Резьба 15 мм стальная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 5.39 |  |  |  | 10.78
78 | Калькуляция цены | МРВР 1/2" м/п КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт | 2 | 25.15 |  |  |  | 50.3
79 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-04 43 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,05; МАТ=2,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | кг | 6.235 | 34.98 |  |  |  | 218.09
80 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (1114,76 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (682,95 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,337 33,7/100 | 10004.47 | 2642.72 | 179.85 | 111.8 | 3371.51 | 890.6 | 60.61 | 37.68 | 39.51 | 13.31 | 1.27 | 0.43
81 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 21 Полы (подстилающие слои, стяжки) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=5,13 Полы: НР, (129,65 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (79,43 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,337 33,7/100 | 10946.65 | 200.9 | 188.21 | 110.91 | 3689.02 | 67.7 | 63.43 | 37.38 | 3 | 1.01 | 1.26 | 0.42
82 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату 197,77 = 8 520,97 - 81,60 x 102 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-03 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 Полы: НР, (499,01 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (305,71 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,337 33,7/100 | 1419.38 | 1204.86 | 214.52 | 29.92 | 478.33 | 406.04 | 72.29 | 10.08 | 17.2 | 5.8 | 0.82 | 0.28
83 | Калькуляция цены | Линолеум на вспененной основе КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% Полы | м2 | 34.37 | 360 |  |  |  | 12373.2
84 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 Полы: НР, (243,46 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП, (149,16 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м плинтусов | 0,275 27,5/100 | 7097.24 | 739.81 | 11.34 |  | 1951.74 | 203.45 | 3.12 |  | 8.99 | 2.47 | 0.03 | 0.01
Раздел 6. Прочие
85 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 311-01-146-01 4 Погрузо-разгрузочные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,18; ЗПМ=7,05 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (114,96 руб.): 100%*0,94 от ФОТ СП, (73,38 руб.): 60% от ФОТ | тонна | 3.5 | 156.58 | 34.94 | 121.64 |  | 548.03 | 122.3 | 425.73 |  | 0.5777 | 2.02
86 | 310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 310-3015-1 3 Перевозки автомобилями-самосвалами ЭМ-ЗПМ=4,2 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 3.5 | 61.99 |  | 61.99 |  | 216.97 |  | 216.97
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 280014.33 | 58129 | 4351.44 | 1619.95 |  | 770.4 |  | 20.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 288728.8 | 65957.97 | 5236.94 | 1992.97 |  | 872.36 |  | 25.67
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-11, 16-21, 26-32, 38-42, 47-53, 59-63, 68, 70-74, 80-84, 33-37, 54-58, 75-79) | [8 empty] | 8714.47 | 7828.98 | 885.5 | 373.02 |  | 101.961 |  | 4.845
Накладные расходы | [8 empty] | 70610.2
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 5941,38) (Поз. 1-4, 12-15, 22-25, 43-46, 64-67) | [8 empty] | 4467.92
100%*0,94 ФОТ (от 122,3) (Поз. 85) | [8 empty] | 114.96
123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 23384,25) (Поз. 5-11, 16-21, 26-32, 38-42, 47-53, 59-63, 68, 70-74, 80-84) | [8 empty] | 24333.18
128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 38503,01) (Поз. 33-37, 54-58, 75-79) | [8 empty] | 41694.14
Сметная прибыль | [8 empty] | 46184.85
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 122,3) (Поз. 85) | [8 empty] | 73.38
68% ФОТ (от 5941,38) (Поз. 1-4, 12-15, 22-25, 43-46, 64-67) | [8 empty] | 4040.14
75%*0.85 ФОТ (от 23384,25) (Поз. 5-11, 16-21, 26-32, 38-42, 47-53, 59-63, 68, 70-74, 80-84) | [8 empty] | 14907.46
83%*0.85 ФОТ (от 38503,01) (Поз. 33-37, 54-58, 75-79) | [8 empty] | 27163.87
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 14488.33 |  |  |  |  | 88.64 |  | 1.44
Полы | [8 empty] | 242312.45 |  |  |  |  | 314.33 |  | 21.95
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 145322.26 |  |  |  |  | 467.37 |  | 2.28
Материалы | [8 empty] | 2447.47
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 736.37 |  |  |  |  | 2.02
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 216.97
Итого | [8 empty] | 405523.85 |  |  |  |  | 872.36 |  | 25.67
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 217533.89
Машины и механизмы | [8 empty] | 5236.94
ФОТ | [8 empty] | 67950.94
Накладные расходы | [8 empty] | 70610.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 46184.85
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8110.48
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 413634.33
НДС 18% | [8 empty] | 74454.18
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 488088.51 |  |  |  |  | 872.36 |  | 25.67
| Составление сметы 1,9% | [7 empty] | 9273.68
[6 empty] | Составил |  |  | Герасимова Л.В. 98 77 37
Проверил