## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
ДОЛ "Факел", корпус № 1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт спального корпуса № 1, ДОЛ "Факел"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________258,407 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________43,072 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________551,89 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
Коридор
1 | ТЕРр63-10-01 применительно | Разборка облицовки из пластиковых панелей: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-01 116 Разборка облицовки ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,81; ЗПМ=7,05 | 100 м2 облицовки | 1.35 | 555.62 | 532.82 | 22.79 | 17.59 | 750 | 719 | 31 | 24 | 7.31 | 9.87 | 0.2 | 0.27
Кухня
2 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 | 100 м2 дверных полотен | 0.0168 | 2426.66 | 2426.66 |  |  | 41 | 41 |  |  | 36.28 | 0.61
3 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05 | 100 коробок | 0.01 | 13521.55 | 12109.12 | 1412.44 | 349.51 | 135 | 121 | 14 | 3 | 179.3 | 1.79 | 3.97 | 0.04
Душевая
4 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 | 100 м2 дверных полотен | 0.0483 | 2426.66 | 2426.66 |  |  | 117 | 117 |  |  | 36.28 | 1.75
5 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05 | 100 коробок | 0.03 | 13521.55 | 12109.12 | 1412.44 | 349.51 | 406 | 364 | 42 | 10 | 179.3 | 5.38 | 3.97 | 0.12
Комната для танцев
6 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных со стен и потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-05-01 117 Снятие обоев ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.478 | 682.16 | 682.16 |  |  | 326 | 326 |  |  | 10.4 | 4.97
7 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-03-01 94 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 | 100 м плинтусов | 0.228 | 247.28 | 247.28 |  |  | 56 | 56 |  |  | 3.77 | 0.86
8 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-02-01 95 Разборка покрытий полов ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,9; ЗПМ=7,05 | 100 м2 покрытий | 0.348 | 762.02 | 747.11 | 14.91 | 11.43 | 265 | 260 | 5 | 4 | 11.39 | 3.96 | 0.13 | 0.05
9 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 | 100 м2 дверных полотен | 0.032 | 2426.66 | 2426.66 |  |  | 78 | 78 |  |  | 36.28 | 1.16
10 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05 | 100 коробок | 0.01 | 13521.55 | 12109.12 | 1412.44 | 349.51 | 135 | 121 | 14 | 3 | 179.3 | 1.79 | 3.97 | 0.04
Входная группа
11 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-01 93 Снятие дверных полотен и наличников ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 | 100 м2 дверных полотен | 0.0294 | 2426.66 | 2426.66 |  |  | 71 | 71 |  |  | 36.28 | 1.07
12 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-09-01 92 Демонтажные работы по проемам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,12; ЗПМ=7,05 | 100 коробок | 0.01 | 13521.55 | 12109.12 | 1412.44 | 349.51 | 135 | 121 | 14 | 3 | 179.3 | 1.79 | 3.97 | 0.04
13 | ТЕРр53-01-01 | Разборка обшивки : неоштукатуренной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-01-01 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05 | 100 м2 стен | 0.055 | 1008.39 | 781.81 | 226.58 | 53.19 | 55 | 43 | 12 | 3 | 12.3 | 0.68 | 0.45 | 0.02
14 | ТЕРр53-01-04 | Разборка каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-01-04 86 Демонтажные работы по стенам ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05 | 100 м2 стен | 0.055 | 4645.46 | 3200.44 | 1445.03 | 339.22 | 256 | 177 | 79 | 19 | 51.2 | 2.82 | 2.87 | 0.16
Раздел 2. Отделочные работы
Коридор
15 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 79 Отбивка штукатурки, разборка облицовки из камня ОЗП=7,05; ЗПМ=7,05 | 100 м2 | 0.7 | 1496.73 | 1496.73 |  |  | 1048 | 1048 |  |  | 22.82 | 15.97
16 | ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-05 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.7 | 11987.96 | 5886.61 | 633.64 | 442.02 | 8392 | 4121 | 444 | 309 | 74.24 | 51.97 | 5.02 | 3.51
17 | ТЕРр62-41-01 применительно | Очистка вручную поверхности стен от старой краски КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-01 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.65 | 1364.25 | 1364.25 |  |  | 887 | 887 |  |  | 20.8 | 13.52
18 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм: стен 1 757,09 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,47 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.35 | 9495.5 | 4017.67 | 201.56 | 164.66 | 12819 | 5424 | 272 | 222 | 51.89 | 70.05 | 1.87 | 2.52
З | 1. 402-9110-1 | Смесь*растворная сухая для ручной работы | т | 0,47 0,6345 | 2600 |  |  |  | 1649.7
Уд | 2. 402-9110-1 | Смесь*растворная сухая для ручной работы | т | 0,97 1,31 | 2600 |  |  |  | 3406
19 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.35 | 6342.53 | 2609.8 | 10.3 | 0.89 | 8562 | 3523 | 14 | 1 | 34.1 | 46.04 | 0.05 | 0.07
20 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.297 | 32891.66 | 8124.2 | 1160.89 | 66.89 | 9769 | 2413 | 345 | 20 | 102.46 | 30.43 | 5.34 | 1.59
21 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых 3 595,85 = 30 297,35 - 25,43 x 1050 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.0304 | 19234.77 | 8592 | 452.2 | 29.59 | 585 | 261 | 14 | 1 | 108.36 | 3.29 | 0.39 | 0.01
22 | Калькуляция цены | Панели пластиковые 100мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | м2 | 3.04 | 240 |  |  |  | 730
Кухня
23 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-03 80 Пробивка проемов, разборка ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,35; ЗПМ=7,05 | 1 м3 | 0.5 | 2290.17 | 930.42 | 1359.76 | 223.6 | 1145 | 465 | 680 | 112 | 12.3 | 6.15 | 2.54 | 1.27
24 | ТЕРр53-20-04 применительно | Заделка дверного проема кирпичем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-04 85 Стены(кроме демонтажных работ) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,52; ЗПМ=7,05; МАТ=3,2 | 100 м3 кладки | 0.004 | 312822.9 | 47367.26 | 16516.38 | 4610.09 | 1251 | 189 | 66 | 18 | 670 | 2.68 | 39 | 0.16
25 | ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-05 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.034 | 11987.96 | 5886.61 | 633.64 | 442.02 | 408 | 200 | 22 | 15 | 74.24 | 2.52 | 5.02 | 0.17
26 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-07-01 111 Штукатурные работы(кроме штукатурки сухой растворной смесью) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,34; ЗПМ=7,05; МАТ=3,89 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005 | 40000.09 | 28975.8 | 137.89 | 102.15 | 200 | 145 | 1 | 1 | 383.06 | 1.92 | 1.16 | 0.01
27 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 38 Облицовочные работы (наружные и внутренние) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=3,98 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.039 | 50546.05 | 12362.72 | 186.03 | 145.29 | 1971 | 482 | 7 | 6 | 159.67 | 6.23 | 1.65 | 0.06
28 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.02 | 15085.5 | 4017.67 | 201.56 | 164.66 | 302 | 80 | 4 | 3 | 51.89 | 1.04 | 1.87 | 0.04
29 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 5192.86 | 1922.13 | 24.06 | 0.89 | 104 | 38 |  |  | 25.41 | 0.51 | 0.11
30 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | 100 м2 проемов | 0.0168 | 24422.93 | 8074.02 | 5888.2 | 1341.63 | 410 | 136 | 99 | 23 | 104.28 | 1.75 | 13.34 | 0.22
31 | Калькуляция цены | Блок дверной ДГ21-8 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | шт | 1 | 4411.56 |  |  |  | 4412
32 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных ( в составе замок врезной) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | компл | 1 | 379.88 |  |  |  | 380
33 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | 100 м коробок блоков | 0.1 | 3586.06 | 537.61 | 12.81 |  | 359 | 54 | 1 |  | 7.82 | 0.78 | 0.04
Душевая
34 | ТЕР10-05-001-01 применительно | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон пластиковыми панелями (на 1 этаже-4,42м2, на 2-этаже-4.5м2) 3 488,94 = 7 708,42 - 15,43 x 210 - 7,71 x 10 - 2,78 x 77 - 13,45 x 20 - 1,78 x 177 - 0,17 x 152 - 0,62 x 126 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-010-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.0892 | 16656.05 | 7500.41 | 169.63 |  | 1486 | 669 | 15 |  | 98 | 8.74
35 | Калькуляция цены | Панели пластиковые КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | м2 | 18.73 | 240 |  |  |  | 4495
36 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 | 100 м плинтусов | 0.04 | 7097.24 | 739.81 | 11.34 |  | 284 | 30 |  |  | 8.99 | 0.36 | 0.03
37 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | 100 м2 проемов | 0.0483 | 24422.93 | 8074.02 | 5888.2 | 1341.63 | 1180 | 390 | 284 | 65 | 104.28 | 5.04 | 13.34 | 0.64
38 | Калькуляция цены | Блок дверной ДГ21-9 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | шт | 1 | 4963 |  |  |  | 4963
39 | Калькуляция цены | Блок дверной ДГ21-7 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | шт | 2 | 3860 |  |  |  | 7720
40 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (в составе замок врезной) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | компл | 3 | 379.88 |  |  |  | 1140
Комната для танцев
41 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 900,63 = 14 446,23 - 14 110,00 x 0,96 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-09 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=7,05; МАТ=3,74 | 100 м2 поверхности | 0.13 | 6721.77 | 6073.08 | 207.22 | 167.26 | 874 | 790 | 27 | 22 | 73.8 | 9.59 | 0.46 | 0.06
42 | Калькуляция цены | Ветонит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | кг | 61.75 | 16.61 |  |  |  | 1026
43 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 6342.53 | 2609.8 | 10.3 | 0.89 | 825 | 339 | 1 |  | 34.1 | 4.43 | 0.05 | 0.01
44 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 1 119,25 = 16 922,45 - 14 110,00 x 1,12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-01-10 112 Штукатурные работы сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,1; ЗПМ=7,05; МАТ=3,74 | 100 м2 поверхности | 0.348 | 8433.83 | 7713.96 | 232.84 | 188.42 | 2935 | 2684 | 81 | 66 | 89.76 | 31.24 | 0.46 | 0.16
45 | Калькуляция цены | Ветонит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | кг | 194.9 | 16.61 |  |  |  | 3237
46 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-06 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.348 | 6813.23 | 2163.41 | 24.06 | 0.89 | 2371 | 753 | 8 |  | 28.6 | 9.95 | 0.11 | 0.04
47 | ТЕР11-01-035-04 применительно | Устройство покрытий: из фанеры 592,44 = 4 540,23 - 3 844,00 x 1,027 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-035-04 22 Покрытия паркетные, из досок и брусков ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,38; ЗПМ=7,05; МАТ=3,5 | 100 м2 покрытия | 0.348 | 4074.68 | 3486.87 | 318.2 | 51.08 | 1418 | 1213 | 111 | 18 | 47.84 | 16.65 | 1.41 | 0.49
48 | Калькуляция цены | Фанера 10мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | м2 | 34.8 | 277.78 |  |  |  | 9667
49 | ТЕР15-04-024-03 применительно | Покрытие фанеры олифой за 1 раз с 2-х сторон 462,34 = 803,51 - 17 496,00 x 0,0195 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-03 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.348 | 5626.4 | 3538.44 | 20.61 | 1.78 | 1958 | 1231 | 7 | 1 | 47.96 | 16.69 | 0.1 | 0.03
50 | ТЕР11-01-037-05 | Устройство ковровых покрытий насухо: из готовых ковров на комнату КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-037-05 26 Покрытие из линолеума ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,06; ЗПМ=7,05; МАТ=3,3 | 100 м2 покрытия | 0.348 | 36161.75 | 1268.99 | 222.97 | 30.81 | 12584 | 442 | 78 | 11 | 17.2 | 5.99 | 0.85 | 0.3
51 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-040-01 20 Полы (подстилающие слои, гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, стяжки, лаги, плинтусы) ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=4,28; ЗПМ=7,05; МАТ=3,75 | 100 м плинтусов | 0.228 | 7097.24 | 739.81 | 11.34 |  | 1618 | 169 | 3 |  | 8.99 | 2.05 | 0.03 | 0.01
52 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-09-05 113 Малярные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,58; ЗПМ=7,05; МАТ=3,64 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.836 | 10984.71 | 7485.41 | 31.07 | 8.84 | 9183 | 6258 | 26 | 7 | 102.7 | 85.86 | 0.16 | 0.13
53 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-047-02 19 Оконные и дверные проемы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,67; ЗПМ=7,05; МАТ=3,83 | 100 м2 проемов | 0.032 | 42435.64 | 9215.63 | 1495.24 | 45.81 | 1358 | 295 | 48 | 1 | 124.91 | 4 | 4.09 | 0.13
54 | Калькуляция цены | Блок дверной ПВХ двупольный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | шт | 1 | 14463 |  |  |  | 14463
Входная группа
55 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | 100 м2 проемов | 0.0294 | 24422.93 | 8074.02 | 5888.2 | 1341.63 | 718 | 237 | 173 | 39 | 104.28 | 3.07 | 13.34 | 0.39
56 | Калькуляция цены | Блок дверной ДГ21-1,4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | шт | 1 | 7720.23 |  |  |  | 7720
57 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (в составе замок врезной) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | компл | 1 | 379.88 |  |  |  | 380
58 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 18 Деревянные конструкции ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=3,63; ЗПМ=7,05; МАТ=3,57 | 100 м коробок блоков | 0.112 | 3586.06 | 537.61 | 12.81 |  | 402 | 60 | 1 |  | 7.82 | 0.88 | 0.04
59 | ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-05 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.055 | 11987.96 | 5886.61 | 633.64 | 442.02 | 659 | 324 | 35 | 24 | 74.24 | 4.08 | 5.02 | 0.28
60 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм: стен 1 796,09 = 3 057,09 - 2 600,00 x 0,97 + 2 600,00 x 0,485 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.055 | 9663.2 | 4017.67 | 201.56 | 164.66 | 531 | 221 | 11 | 9 | 51.89 | 2.85 | 1.87 | 0.1
З | 1. 402-9110-1 | Смесь*растворная сухая для ручной работы | т | 0,485 0,02668 | 2600 |  |  |  | 69.37
Уд | 2. 402-9110-1 | Смесь*растворная сухая для ручной работы | т | 0,97 0,05335 | 2600 |  |  |  | 138.71
61 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-10 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=7,05; ЭМ-ЗПМ=2,6; ЗПМ=7,05; МАТ=4,3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.055 | 6342.53 | 2609.8 | 10.3 | 0.89 | 349 | 144 | 1 |  | 34.1 | 1.88 | 0.05
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 152104 | 38330 | 3090 | 1063 |  | 506.7 |  | 13.14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 156090 | 41817 | 3589 | 1255 |  | 551.89 |  | 15.8
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16, 18-22, 25, 27-29, 35, 43, 46, 49, 59-61, 30-34, 37-40, 53-58, 36, 47, 50-51) | [8 empty] | 3986 | 3487 | 500 | 192 |  | 45.1905 |  | 2.6525
Накладные расходы | [8 empty] | 37017
В том числе, справочно:
77%*0,94 ФОТ (от 1069) (Поз. 1, 6) | [8 empty] | 774
79%*0,94 ФОТ (от 3708) (Поз. 26, 41-42, 44-45, 48) | [8 empty] | 2754
80%*0,94 ФОТ (от 7472) (Поз. 7-8, 17, 52) | [8 empty] | 5619
82%*0,94 ФОТ (от 1053) (Поз. 2-5, 9-12) | [8 empty] | 812
86%*0,94 ФОТ (от 449) (Поз. 13-14, 24) | [8 empty] | 363
105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 23251) (Поз. 16, 18-22, 25, 27-29, 35, 43, 46, 49, 59-61) | [8 empty] | 20654
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1625) (Поз. 15, 23) | [8 empty] | 1512
118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 2277) (Поз. 30-34, 37-40, 53-58) | [8 empty] | 2273
123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 2168) (Поз. 36, 47, 50-51) | [8 empty] | 2256
Сметная прибыль | [8 empty] | 21588
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 11929) (Поз. 1, 6, 17, 52, 26, 41-42, 44-45, 48) | [8 empty] | 5965
55%*0.85 ФОТ (от 23251) (Поз. 16, 18-22, 25, 27-29, 35, 43, 46, 49, 59-61) | [8 empty] | 10870
62% ФОТ (от 1053) (Поз. 2-5, 9-12) | [8 empty] | 653
63%*0.85 ФОТ (от 2277) (Поз. 30-34, 37-40, 53-58) | [8 empty] | 1219
68% ФОТ (от 320) (Поз. 7-8) | [8 empty] | 218
70% ФОТ (от 449) (Поз. 13-14, 24) | [8 empty] | 314
70%*0.85 ФОТ (от 1625) (Поз. 15, 23) | [8 empty] | 967
75%*0.85 ФОТ (от 2168) (Поз. 36, 47, 50-51) | [8 empty] | 1382
Итоги по смете:
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2385 |  |  |  |  | 14.84 |  | 0.27
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2583 |  |  |  |  | 15.34 |  | 0.24
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 780 |  |  |  |  | 4.82 |  | 0.05
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2239 |  |  |  |  | 6.18 |  | 0.34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 4672 |  |  |  |  | 22.12 |  | 1.27
Отделочные работы | [8 empty] | 89583 |  |  |  |  | 289.75 |  | 10.54
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 19024 |  |  |  |  | 99.38 |  | 0.13
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 22547 |  |  |  |  | 42.75 |  | 0.23
Деревянные конструкции | [8 empty] | 51014 |  |  |  |  | 27.9 |  | 1.73
Полы | [8 empty] | 19868 |  |  |  |  | 28.81 |  | 1
Итого | [8 empty] | 214695 |  |  |  |  | 551.89 |  | 15.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 110684
Машины и механизмы | [8 empty] | 3589
ФОТ | [8 empty] | 43072
Накладные расходы | [8 empty] | 37017
Сметная прибыль | [8 empty] | 21588
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4294
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 218989
НДС 18% | [8 empty] | 39418.02
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 258407.02 |  |  |  |  | 551.89 |  | 15.8
Стоимость сметных работ 1,9%=4909руб
Составил Копалина О.В.
Проверил